## 倒排里程碑
阶段 | 完成时间截点 | 关键产出 | 主责角色
发版确认 | 2026-05-25 至 2026-05-27 | 范围、版本、负责人、发布窗口、回滚方案确认 | 项目经理/产品负责人/技术负责人
生产环境准备 | 2026-05-29 至 2026-06-02 | 生产环境、域名证书、三方服务、日志告警、备份就绪 | 运维负责人/技术负责人
基础配置与数据准备 | 2026-06-03 至 2026-06-09 | 账号、学校班级、阅读内容、资源、测评和系统配置完成 | 运营负责人/产品负责人
小程序发布准备 | 2026-06-04 至 2026-06-10 | 微信审核已通过，待2026-06-18正式发布 | 小程序负责人/运营负责人
上线运营准备 | 2026-06-10 至 2026-06-15 | 首批上线对象、使用指引、FAQ、通知、反馈机制、观察指标完成 | 运营负责人/产品负责人/项目经理
发布前最终准备 | 2026-06-17 | 数据库、配置、构建包完成备份 | 运维负责人
正式发布 | 2026-06-18 上午 | 管理后台、后端服务、老师端小程序、学生端小程序发布，初始化数据导入，账号发放 | 技术负责人/小程序负责人/运营负责人
发布当天核验 | 2026-06-18 下午 | 首批学校、老师、班级、阅读计划、账号数据核验通过 | 运营负责人/项目经理
上线观察 | 2026-06-18 至 2026-06-25 | 异常观察、业务数据观察、每日问题汇总 | 技术负责人/运营负责人/项目经理

## 发版工作清单
序号 | 工作分类 | 工作事项 | 交付物/确认标准 | 责任人建议 | 责任人确认 | 配合人 | 计划完成时间 | 状态 | 备注
1 | 发版确认 | 确认发版范围 | 管理后台、老师端小程序、学生端小程序发版范围明确 | 项目经理 | 待确认 | 产品负责人、技术负责人 | 2026-05-25 | 未开始
2 | 发版确认 | 确认版本信息 | 版本号、发版分支、构建包版本记录完整 | 技术负责人 | 待确认 | 前端负责人、后端负责人 | 2026-05-25 | 未开始
3 | 发版确认 | 确认上线/暂不上线范围 | 本次上线内容和暂不上线内容形成确认记录 | 产品负责人 | 待确认 | 项目经理、技术负责人 | 2026-05-26 | 未开始
4 | 发版确认 | 确认发布角色 | 发布负责人、审核人、操作人明确到人 | 项目经理 | 待确认 | 技术负责人、运维负责人 | 2026-05-26 | 未开始 | 需填写具体姓名
5 | 发版确认 | 确认发布窗口和回滚方案 | 发版时间、影响范围、回滚触发条件和回滚操作人明确 | 项目经理 | 待确认 | 技术负责人、运维负责人 | 2026-05-27 | 未开始
6 | 生产环境准备 | 确认基础环境 | 服务器、数据库、对象存储、CDN准备完成 | 运维负责人 | 待确认 | 后端负责人 | 2026-05-29 | 未开始
7 | 生产环境准备 | 确认域名与证书 | 后台域名、接口域名、HTTPS证书可用 | 运维负责人 | 待确认 | 后端负责人 | 2026-05-29 | 未开始
8 | 生产环境准备 | 确认小程序域名配置 | request/upload/download/业务域名配置完成 | 小程序负责人 | 待确认 | 运维负责人、后端负责人 | 2026-06-01 | 未开始
9 | 生产环境准备 | 确认三方服务配置 | 文件上传、短信、AI服务生产配置完成 | 后端负责人 | 待确认 | 运维负责人、产品负责人 | 2026-06-01 | 未开始
10 | 生产环境准备 | 确认日志、告警、备份 | 日志可查、异常可告警、数据库备份策略明确 | 运维负责人 | 待确认 | 后端负责人 | 2026-06-02 | 未开始
11 | 基础配置与数据准备 | 准备账号数据 | 运营账号、管理员账号、老师账号、学生测试账号准备完成 | 运营负责人 | 待确认 | 产品负责人、后端负责人 | 2026-06-03 | 未开始
12 | 基础配置与数据准备 | 准备学校和班级数据 | 首批学校、老师、班级、学生关系确认完成 | 运营负责人 | 待确认 | 产品负责人 | 2026-06-04 | 未开始
13 | 基础配置与数据准备 | 准备阅读内容数据 | 书籍、阅读计划、年级书目配置完成 | 运营负责人 | 待确认 | 产品负责人 | 2026-06-05 | 未开始
14 | 基础配置与数据准备 | 准备阅读资源 | 导读单、导读视频、听书音频资源上传并可访问 | 运营负责人 | 待确认 | 产品负责人、运维负责人 | 2026-06-08 | 未开始
15 | 基础配置与数据准备 | 准备测评与激励配置 | 测评题库、积分规则、等级体系、证书模板配置完成 | 产品负责人 | 待确认 | 运营负责人 | 2026-06-08 | 未开始
16 | 基础配置与数据准备 | 准备系统基础配置 | 消息模板、系统参数、数据字典配置完成 | 产品负责人 | 待确认 | 后端负责人、运营负责人 | 2026-06-09 | 未开始
17 | 基础配置与数据准备 | 检查导入模板 | 导入模板字段与后台字段一致 | 产品负责人 | 待确认 | 后端负责人、运营负责人 | 2026-06-09 | 未开始
18 | 小程序发布准备 | 确认小程序基础信息 | 老师端、学生端名称、头像、简介确认 | 产品负责人 | 待确认 | 运营负责人 | 2026-06-04 | 已完成 | 两个小程序微信审核已通过，待2026-06-18正式发布。
19 | 小程序发布准备 | 确认服务类目和资质 | 微信小程序服务类目、资质材料确认完成 | 运营负责人 | 待确认 | 产品负责人 | 2026-06-04 | 已完成 | 两个小程序微信审核已通过，待2026-06-18正式发布。
20 | 小程序发布准备 | 确认协议与隐私配置 | 隐私保护指引、用户协议、隐私政策链接配置完成 | 产品负责人 | 待确认 | 法务/合规负责人、运营负责人 | 2026-06-05 | 已完成 | 两个小程序微信审核已通过，待2026-06-18正式发布。
21 | 小程序发布准备 | 确认微信能力配置 | 微信登录、手机号授权能力配置完成 | 小程序负责人 | 待确认 | 后端负责人、运营负责人 | 2026-06-05 | 已完成 | 两个小程序微信审核已通过，待2026-06-18正式发布。
22 | 小程序发布准备 | 生成体验版 | 老师端、学生端体验版生成并可访问 | 小程序负责人 | 待确认 | 产品负责人 | 2026-06-08 | 已完成 | 两个小程序微信审核已通过，待2026-06-18正式发布。
23 | 小程序发布准备 | 提交微信审核 | 审核材料准备完成并提交微信审核 | 运营负责人 | 待确认 | 产品负责人、小程序负责人 | 2026-06-09 | 已完成 | 两个小程序微信审核已通过，待2026-06-18正式发布。
24 | 小程序发布准备 | 确认审核驳回预案和灰度策略 | 驳回处理责任人、灰度范围、发布时间明确 | 项目经理 | 待确认 | 产品负责人、运营负责人、小程序负责人 | 2026-06-10 | 已完成 | 微信审核已通过，驳回预案无需启用；待2026-06-18正式发布。
25 | 上线运营准备 | 确认首批上线对象 | 首批学校、老师、班级、阅读计划名单确认 | 运营负责人 | 待确认 | 产品负责人、项目经理 | 2026-06-10 | 未开始
26 | 上线运营准备 | 准备使用指引 | 老师使用指引、学生/家长使用指引准备完成 | 产品负责人 | 待确认 | 运营负责人 | 2026-06-11 | 未开始
27 | 上线运营准备 | 准备客服与FAQ | 问题处理口径、常见问题FAQ准备完成 | 运营负责人 | 待确认 | 产品负责人 | 2026-06-12 | 未开始
28 | 上线运营准备 | 准备上线通知 | 上线通知文案、发送渠道、发送时间确认 | 运营负责人 | 待确认 | 项目经理 | 2026-06-12 | 未开始
29 | 上线运营准备 | 准备反馈与问题跟进机制 | 反馈渠道、问题记录表、处理优先级规则确认 | 项目经理 | 待确认 | 运营负责人、产品负责人 | 2026-06-15 | 未开始
30 | 上线运营准备 | 确认上线观察指标 | 登录、上传、AI调用、报名、加班级、打卡、测评等观察指标明确 | 产品负责人 | 待确认 | 运营负责人、技术负责人 | 2026-06-15 | 未开始
31 | 发布与上线观察 | 发布前备份 | 数据库、配置、构建包完成备份 | 运维负责人 | 待确认 | 后端负责人 | 2026-06-17 | 未开始
32 | 发布与上线观察 | 发布管理后台和后端服务 | 后台和服务端生产发布完成 | 技术负责人 | 待确认 | 运维负责人、前端负责人、后端负责人 | 2026-06-18 上午 | 未开始
33 | 发布与上线观察 | 发布老师端和学生端小程序 | 两个小程序完成正式发布或灰度发布 | 小程序负责人 | 待确认 | 运营负责人、项目经理 | 2026-06-18 上午 | 待发布 | 两个小程序微信审核已通过，待2026-06-18正式发布。
34 | 发布与上线观察 | 导入初始化数据并发放账号 | 初始化数据导入完成，生产账号发放完成 | 运营负责人 | 待确认 | 后端负责人、项目经理 | 2026-06-18 上午 | 未开始
35 | 发布与上线观察 | 完成首批数据核验 | 首批学校、老师、班级、阅读计划、账号数据核验通过 | 运营负责人 | 待确认 | 产品负责人、项目经理 | 2026-06-18 下午 | 未开始
36 | 发布与上线观察 | 上线后异常观察 | 登录、接口、上传、资源访问、AI、短信、消息通知异常持续观察 | 技术负责人 | 待确认 | 运维负责人、后端负责人、小程序负责人 | 2026-06-18至2026-06-25 | 未开始
37 | 发布与上线观察 | 上线后业务数据观察 | 报名、加入班级、打卡、测评提交等核心数据持续观察 | 运营负责人 | 待确认 | 产品负责人、数据负责人 | 2026-06-18至2026-06-25 | 未开始
38 | 发布与上线观察 | 每日问题汇总 | 上线问题每日汇总并明确处理优先级 | 项目经理 | 待确认 | 产品负责人、技术负责人、运营负责人 | 2026-06-18至2026-06-25 | 未开始

## 责任人确认表
角色 | 具体责任人 | 负责内容 | 是否已确认 | 备注
项目经理 | 张贝贝 | 发版统筹、发布窗口、风险跟进、问题优先级 | 待确认
产品负责人 | 张贝贝 | 上线范围、配置规则、协议内容、使用指引 | 待确认
技术负责人 | / | 版本、发布方案、技术风险、上线异常处理 | 待确认
前端负责人 | 龚良龙 | 管理后台前端构建与发布配合 | 待确认
后端负责人 | 龚良龙 | 后端服务、数据库、三方服务、接口域名配置 | 待确认
小程序负责人 | 魏文玉、陈建平 | 老师端/学生端体验版、审核版、正式版发布 | 待确认
运维负责人 | 刘权宽、龚良龙 | 生产环境、域名证书、日志告警、备份回滚 | 待确认
运营负责人 | 孙良玉 | 首批数据、内容资源、账号发放、上线通知、用户反馈 | 待确认
法务/合规负责人 | 孙良玉 | 用户协议、隐私政策、学生信息合规确认 | 待确认 | 如无专人，可由产品/运营共同确认
数据负责人 | 孙良玉 | 上线后核心业务数据观察和数据口径确认 | 待确认 | 如无专人，可由产品/运营共同确认

## 风险提示
风险点 | 影响 | 责任人建议 | 处理状态 | 备注
微信审核周期不可控 | 可能影响正式上线时间 | 运营负责人 | 已解除 | 两个小程序微信审核已通过，待2026-06-18正式发布。
生产配置错误 | 可能影响登录、上传、资源访问、AI调用 | 技术负责人 | 未开始 | 发布前逐项核对
初始化数据缺失 | 首批老师或学生无法正常使用 | 运营负责人 | 未开始 | 上线前完成数据核验
学校/班级/老师/学生关系未对齐 | 学生可能看不到任务 | 运营负责人 | 未开始 | 首批上线对象需逐项确认
学生信息合规风险 | 影响小程序审核和正式运营 | 法务/合规负责人 | 未开始 | 协议、隐私指引、权限范围需确认
缺少备份或回滚方案 | 发布异常时恢复困难 | 运维负责人 | 未开始 | 发布前必须确认