## 工时评估表
编号 | 版本 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能点计数项名称 | 后端 | [6 empty] | 前端 | [5 empty] | 测试
[6 empty] | 工时(天) | 计划开始时间 | 计划完成日期 | 实际完成时间 | 完成状态 | 开发 | 提测批次 | 工时(天) | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 完成状态 | 负责人 | 工时(天) | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 完成状态 | 负责人
1 | 产品V1.2 | 产品 | 产品数据 | 产品 | 导入：1模版修改；2导入产品发企微群消息提醒 | 0.5 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 待联调 | 吴从鹏 | 第一批 | 1.5 | 2025-09-23 | 2025-09-24 |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动
2 |  |  |  |  | 增加“有无定价”查询 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 待联调 |  |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-24 |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动
3 |  |  |  |  | 增加“有无定价”查询 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 待联调 |  |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-24 |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动
4 |  |  |  |  | 变更销售状态，改为停销对应稿件系统的暂停状态 | 1 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 已联调 | 徐轩 |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-24 |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动
5 |  |  |  |  | 重量维护：1增加年级查询；2修改开本，重新计算重量和捆扎数；3支持修改单命考务时间和答案接收人 | 1 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 已联调 | 徐轩 |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-24 |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动
6 |  |  |  | 封面配置 | 支持所有使用类型及子项配置有无封面 对应调整产品导入逻辑 | 1 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |  | 待联调 | 吴从鹏 |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-24 |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动
7 |  |  |  | 赠送规则 | 新增/修改赠送规则：单命产品默认基础、浮动数、赠送数、起送数量均为1，提交时若不为1，提示 | 0.5 | 2025-09-24 | 2025-09-24 |  | 待联调 | 吴从鹏 |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-24 |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动
8 |  |  |  | 书名书号 | 增加两个查询条件：可开票机构事业群、开票机构 |  |  |  |  | 待联调 |  |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-24 |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动
9 |  |  |  | 部件管理 | 关联产品的弹窗支持带入届别、一类二类作为查询条件 |  |  |  |  | 待联调 |  |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-24 |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动
10 |  | 生产 | 移动端 | 质检收货 | 1无预约单界面增加“工艺描述”，点击可查看；2预约单详情页的“工艺描述”取值规则修改 | 0.5 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | 待联调 | 吴从鹏 | 第二批 | 0.5 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
11 |  |  | 生产订单 | 未入库管理（无纸） | 未入库管理（无纸） | 0.5 |  |  |  | 待联调 |  |  | 0.5 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
12 |  |  |  | 施工单 | 施工单界面的查询【是否预约】默认“无预约记录（且无入库数量）” | 0 |  |  |  | 未启动 |  |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
13 |  |  |  |  | 明细：1显示接收按钮；2新增发布按钮；3支持点击下一个查看下一个明细 | 0 |  |  |  | 未启动 |  |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
14 |  |  |  | 封签打印 | 列表数据过滤掉【申请、返单、待审核、待通知生产、报废】状态 | 0.5 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | 待联调 | 吴从鹏 |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | 未启动
15 |  |  |  |  | 图书封签打印（单个和批量打印都改）：1显示打印纸颜色；2样式调整 |  |  |  |  | 待联调 |  |  | 1 | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
16 |  |  |  |  | 入库封签打印（单个和批量打印都改）：样式调整 |  |  |  |  | 待联调 |  |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
17 |  |  | 预约送货 | 印厂送货单 | 收货仓库查询过滤掉原料仓 | 2 | 2025-10-09 | 2025-10-10 |  | 待联调 | 吴从鹏 |  | 1.5 | 2025-10-09 | 2025-10-10 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
18 |  |  |  |  | 详情：“工艺描述”取值规则修改 |  |  |  |  | 待联调 |  |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-10 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
19 |  |  | 物料管理 | 随货同行单 | 新增功能中字段取值调整 |  |  |  |  | 待联调 |  |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-10 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
20 |  |  |  |  | 详情页面增加“需求名称” |  |  |  |  | 待联调 |  |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-10 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
21 |  |  |  | 退纸单 | 列表和详情显示调拨吨数 |  |  |  |  | 待联调 |  |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-10 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
22 |  |  |  |  | 新增单据显示调拨吨数 |  |  |  |  | 待联调 |  |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-10 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
23 |  |  | 生产结算管理 | 扣款费用 | 删除 |  |  |  |  | 待联调 |  |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-10 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
24 |  |  | 样书管理 | 成书送样明细表 | 通知送样的取值调整 |  |  |  |  | 待联调 |  |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-10 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
25 |  |  | 报表统计 | 入库单统计报表 | 收货地点、收货仓库支持多选查询 |  |  |  |  | 待联调 |  |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-10 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
26 |  |  |  | 入库月结报表 | 打印/打印月结单据，点进去的打印预览界面，【多个送货(入库)单】先按照收货单位排，再按照送货时间先后排 |  |  |  |  | 待联调 |  |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-10 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
27 |  |  |  | 入库合格率报表 | 收货仓库查询，过滤掉原料仓和半成品仓； |  |  |  |  | 待联调 |  |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-10 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
28 |  |  |  | 入库质量分析表 | 收货仓库查询，过滤掉原料仓和半成品仓； |  |  |  |  | 待联调 |  |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-10 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
29 |  |  |  | 入库单统计报表 | 收货仓库查询，过滤掉原料仓和半成品仓； |  |  |  |  | 待联调 |  |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-10 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
30 |  |  |  | 纸张调拨计划表 | 查询增加【物料组】 |  |  |  |  | 待联调 |  |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-10 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
31 |  |  |  | 纸张入库统计表 | 查询增加【物料组】 |  |  |  |  | 待联调 |  |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-10 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
32 |  |  |  | 生产跟进表（无纸） | 生产跟进表（无纸） |  |  |  |  | 待联调 |  |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-10 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
33 |  |  | / | / | 重量的计算规则调整 | 2 | 2025-09-25 | 2025-09-26 |  | 待联调 | 吴从鹏 | 第一批 | 1 | 2025-09-26 | 2025-09-26 |  | 开发中 | [5 empty] | 未启动
34 |  |  | / | / | 捆扎数的计算规则调整 | 1 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 已联调 | 徐轩 |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 |  | 开发中 | [5 empty] | 未启动
35 |  | 印务 | 生产管理 | 生产订单 | 列表：1原料数量只显示纸张的数量；2新增“包装纸（张）”、“打包带（米）”，取合同的需求数 | 1.5 | 2025-09-29 | 2025-10-09 |  | 已联调 | 徐轩 | 第二批 | 1.5 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
36 |  |  |  |  | 调整功能支持修改收货仓库 |  |  |  |  | 已联调 |  |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
37 |  |  |  | 生产计划 | 转封扉（手动和自动）计划，共封面的转两个计划，不合并 |  |  |  |  | 已联调 |  |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
38 |  |  |  |  | 导入计划：检查下同样的产品+站点，当天已有导入的显示提示 |  |  |  |  | 已联调 |  |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
39 |  |  |  |  | 转订单增加加工厂查询 |  |  |  |  | 已联调 |  |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
40 |  | 储运 | 清仓处理 | 清仓处理 | 清仓处理单据完结，如果有换届的数据，将原产品的重量写入新产品的实际重量中（更新产品表） | 1 | 2025-09-27 | 2025-09-28 |  | 待联调 | 吴从鹏 | 第一批 |  | 2025-09-24 | 2025-09-25 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
41 |  |  |  |  | 点击新增清仓终表，显示是否推送OA弹窗，如果点是，则推送OA走审批流；如果点否，则不推送OA且清仓终表直接审核通过 |  |  |  |  | 待联调 |  |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-25 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
42 |  |  |  | 清仓终表产品明细 | 实际入库=进货数量（生产入库和采购入库）+加工数 |  |  |  |  | 待联调 |  |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-25 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
43 |  | 统计 | 生产统计 | 生产验收对账明细表 | 增加字段【出版社数量】【常规数量】【出版社印刷费】【常规印刷费】；领用原料改为含耗纸令领用，再增加正用纸令领用；采购料金额=含耗纸令领用*纸张月结成本单价（12表） | 1 | 2025-09-28 | 2025-09-28 |  | 已联调 | 徐轩 | 第二批 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
44 |  |  |  | 生产商品明细查询表 | 正用纸令、总用纸令取合同数；入库打包数取实际的打大包的数量，包装纸（张）和打包带（米）取实际入库领用的数量 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 |  | 已联调 | 徐轩 |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
45 |  |  |  | 生产验收对账明细表（无金额） | 生产验收对账明细表（无金额） | 0.5 | 2025-10-11 | 2025-10-11 |  | 待联调 | 吴从鹏 |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
46 |  | 系统 | 异常数据 | 入库回传异常数据 | 入库回传异常数据 | 1 | 2025-09-26 | 2025-09-26 |  | 已联调 | 徐轩 | 第一批 | 1 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 已联调 | [5 empty] | 未启动
1 | 生产1.4 | 生产 | 出版社结算管理 | 出版社基础配置 | 加工费结算规则书名选择框调整 | 3 | 2025-10-13 | 2025-10-16 |  | 未启动 | 吴从鹏 | 第三批 | 3 | 2025-10-13 | 2025-10-15 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
2 |  |  |  |  | 加工费结算规则中，结算方式为“按书号/刊号打包价”，每个产品规则配置增加“生产印厂”。 |  |  |  |  | 未启动 |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-15 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
3 |  |  |  |  | 合作费--按销量结算规则调整调整 |  |  |  |  | 未启动 |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-15 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
4 |  |  |  |  | 合作费--按自然年打包书名调整为允许多选 |  |  |  |  | 未启动 |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-15 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
5 |  |  |  | 生产委印申请 | 列表字段名称及内容调整 | 1 |  |  |  | 未启动 |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-15 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
6 |  |  |  |  | 委印申请模块增加要按事业群控制权限 |  |  |  |  | 未启动 |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-15 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
7 |  |  |  |  | 过滤条件“状态”增加默认值。 |  |  |  |  | 未启动 |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-15 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
8 |  |  |  | 出版社合作费用管理 | 详情页面新增导出功能 | 4 | 2025-10-14 | 2025-10-17 |  | 待联调 | 徐轩 | 第三批 |  | 2025-10-13 | 2025-10-15 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
9 |  |  |  |  | 新增合作费界面，产品明细的版次调整； |  |  |  |  | 待联调 |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-15 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
10 |  |  |  |  | 新增合作费时，按销量结算规则调整（含保存计算功能）: |  |  |  |  | 待联调 |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-15 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
11 |  |  |  |  | 出版社合作费管理界面，过滤条件“状态”增加默认值 |  |  |  |  | 待联调 |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-15 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
12 |  |  |  |  | 新增合作费界面，新增选择关联产品功能。调整到结算单界面新增开票明细处理。 | [8 empty] | 2025-10-13 | 2025-10-15 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
13 |  |  |  | 出版社加工费用管理 | 详情页面新增导出功能 | 4 | 2025-10-20 | 2025-10-23 |  | 待联调 |  |  | 2 | 2025-10-16 | 2025-10-17 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
14 |  |  |  |  | 加工费详情中表头总加工费、总印刷费、总纸张费调整： |  |  |  |  | 待联调 |  |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-17 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
15 |  |  |  |  | 出版社加工费管理界面，过滤条件“状态”增加默认值 |  |  |  |  | 待联调 |  |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-17 |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动
16 |  |  |  |  | 加工费结算明细报表 |  |  |  |  | 待联调 |  |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-17 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
17 |  |  |  | 出版社结算 | 新增“结算纸张明细”查看报表 | 1 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 待联调 | 吴从鹏 |  | 2 | 2025-10-20 | 2025-10-21 |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动
18 |  |  |  |  | 新增“结算产品明细”查看报表 | 1 |  |  |  | 待联调 | 吴从鹏 |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-21 |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动
19 |  |  |  |  | 增加定时任务，预付款完成后，未能成功生产虚拟入库单的、费用调整单，重新检测。 | 1 | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | 待联调 | 徐轩 |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-21 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
20 |  |  |  |  | 出版社结算界面，过滤条件“状态”增加默认值 | 0 |  |  |  | 待联调 |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-21 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
[5 empty] | 新增开票明细，调整并记录结算单的开票品种情况。 | 2.5 | 2025-10-09 | 2025-10-11 |  | 待联调 | 徐轩
21 |  |  | 生产结算管理 | 印厂待结算明细 | 增加“出版社结算”汇总表 | 1.5 | 2025-10-11 | 2025-10-11 |  | 待联调 | 吴从鹏，徐轩 | 第二批 | 1 | 2025-10-11 | 2025-10-11 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
22 |  |  | 出版社 | 历史压单数据处理 | 历史压单数据处理 | 1.5 | 2025-09-23 | 2025-09-24 |  | 已联调 | 徐轩 | 第一批 | 1 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动

## 项目计划表
序号 | 工作项描述 | 责任人 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 计划工时（天） | 是否为里程碑 | 备注
1 | 需求调研
2 | 业务解决方案
3 | 原型设计或需求编写
4 | 需求设计评审 | 张贝贝、徐菲 |  |  |  | 是
5 | UI设计
6 | UI评审
7 | 测试准备 | 周婷婷 | 2025-09-18 | 2025-09-24 | 5 |  | 增加了需求，调整测试时间
8 | 测试用例评审 | 周婷婷 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.5
9 | 概要设计
10 | 概要设计评审 |  |  |  |  | 是
11 | 开发阶段 |  |  |  |  | 是
12 | 前端开发 | 尹诗雨
13 | 后端开发 | 徐轩 | 2025-09-22 | 2025-10-23 | 19.5
14 | 后端开发 | 吴从鹏 | 2025-09-19 | 2025-10-17 | 16.5
15 | 联调
16 | 自测
17 | 第一批-冒烟测试 | 周婷婷 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 0.5 | 是 | 第一批次测试：10月9日
18 | 一轮测试 | 周婷婷 | 2025-10-09 | 2025-10-11 | 2.5
19 | 二轮测试 | 周婷婷 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 1 |  | 跟第二批二轮测试一起测试
| 第二批-冒烟测试 | 周婷婷 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 0.5 |  | 第二批次测试：10月13日
| 第一轮 | 周婷婷 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 2
| 第二轮 | 周婷婷 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 1
| 第三批-冒烟测试 | 周婷婷 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 1 |  | 第三批次测试：10月24日
| 第一轮 | 周婷婷 | 2025-10-29 | 2025-11-03 | 3.5 |  | 提测时间改到10月28下午提测
| 第二轮 | 周婷婷 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2
20 | 产品验收 | 张贝贝 |  |  |  | 是
21 | UAT测试 | 张贝贝
22 | 前端测试对应 | 尹诗雨
23 | 后端测试对应 | 徐轩
24 | 后端测试对应 | 吴从鹏
25 | 验收回归测试
26 | 测试总结 | 周婷婷 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 0.5
27 | 上线准备
28 | 软件发布 | 张贝贝、徐菲 |  |  |  | 是