## 工时评估表
编号 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能点计数项名称 | 后端 | [5 empty] | 前端 | [5 empty] | 测试
[5 empty] | 工时(天) | 计划开始时间 | 计划完成日期 | 实际完成时间 | 完成状态 | 负责人 | 工时(天) | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 完成状态 | 负责人 | 工时(天) | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 完成状态 | 负责人
1 | 产品 | 产品中心管理 | 产品分类 | 列表&查询 | 1.5 | 2024-10-25 | 2024-10-26 |  | 待联调 |  | 1 | 2024-10-24 | 2024-10-24 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
2 |  |  |  | 新增 |  |  |  |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
3 |  |  |  | 修改 |  |  |  |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
4 |  |  |  | 删除 |  |  |  |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
5 |  |  |  | 导出 |  |  |  |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
6 |  |  |  | 项目尾注模版 | 0.5 |  |  |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
7 |  |  |  | 可用库存设置 |  |  |  |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
8 |  |  | 产品 | 列表&查询 | 2 | 2024-10-28 | 2024-10-29 |  | 未启动 |  | 3 | 2024-10-25 | 2024-10-28 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
9 |  |  |  | 导入 |  |  |  |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
10 |  |  |  | 批量立项 |  |  |  |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
11 |  |  |  | 批量修改 |  |  |  |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
12 |  |  |  | 发布地区 |  |  |  |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
13 |  |  |  | 快捷审核 |  |  |  |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
14 |  |  |  | 报订发布 | 1 | 2024-10-30 | 2024-10-30 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
15 |  |  |  | 拆分单元 |  |  |  |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
16 |  |  |  | 拆分插件 |  |  |  |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
17 |  |  |  | 删除单元/插件 |  |  |  |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
18 |  |  |  | 详情 |  |  |  |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
19 |  |  |  | 导出 |  |  |  |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
20 |  |  |  | 重量维护 | 1 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
21 |  |  |  | 打印封签 |  |  |  |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
22 |  |  |  | 变更销售状态 |  |  |  |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
23 |  |  |  | 修改 |  |  |  |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
24 |  |  |  | 修改名称组成顺序 |  |  |  |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
25 |  |  |  | 修改物流码 |  |  |  |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
26 |  |  |  | 删除 |  |  |  |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
27 |  |  |  | 报废 |  |  |  |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
28 |  |  |  | 取消 |  |  |  |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
29 |  |  |  | 暂停 |  |  |  |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
30 |  |  |  | 取消暂停 |  |  |  |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
31 |  |  | 部件管理 | 列表&查询 | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-04 |  | 未启动 |  | 2 | 2024-10-29 | 2024-10-30 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
32 |  |  |  | 引入部件 |  |  |  |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
33 |  |  |  | 新增 |  |  |  |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
34 |  |  |  | 修改 |  |  |  |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
35 |  |  |  | 删除 |  |  |  |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
36 |  |  |  | 关联产品 |  |  |  |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
37 |  |  |  | 查看共封面/彩页 |  |  |  |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
38 |  |  | 赠送规则 | 新增 | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 待联调 |  | 1 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
39 |  |  |  | 修改 |  |  |  |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
40 |  |  |  | 删除 |  |  |  |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
41 |  |  |  | 导入/导出 |  |  |  |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
42 |  |  |  | 报废 |  |  |  |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
43 |  |  |  | 查看明细 |  |  |  |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
44 |  |  |  | 审核 |  |  |  |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
45 |  |  |  | 退回 |  |  |  |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
46 |  |  |  | 启用/停用明细 |  |  |  |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
47 |  |  | 基础信息设置 | 新增 | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 待联调 |  | 1.5 | 2024-11-01 | 2024-11-04 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
48 |  |  |  | 修改 |  |  |  |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
49 |  |  |  | 删除 |  |  |  |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
50 |  |  |  | 编辑子项 |  |  |  |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
51 |  |  |  | 导出 |  |  |  |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
52 |  |  |  | 产品形态维护 |  |  |  |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
53 |  |  |  | 生产属性维护 |  |  |  |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
54 |  |  | 统计分类 |  | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
55 |  |  | 使用工艺 | [5 empty] | 待联调 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
56 |  |  | 产品进度统计表 | [5 empty] | 待联调 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
57 |  | 产品中心系统设置 | 套系管理 | 列表&查询 | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-09 |  | 待联调 |  | 1.5 | 2024-11-04 | 2024-11-05 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
58 |  |  |  | 新增 |  |  |  |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
59 |  |  |  | 修改 |  |  |  |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
60 |  |  |  | 删除 |  |  |  |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
61 |  |  |  | 导入 |  |  |  |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
62 |  |  |  | 导出 |  |  |  |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
63 |  |  | 封面配置 | 列表&查询 | 1 | 2024-11-09 | 2024-11-11 |  | 待联调 |  | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
64 |  |  |  | 编辑/保存 |  |  |  |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
65 |  |  | 纸张规则设置 | [5 empty] | 待联调 |  | 0.5 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
66 |  |  | 项目配置 | [5 empty] | 待联调 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
67 |  |  | 同步异常数据 |  | 0 |  |  |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
68 |  |  | 书号管理 | 列表&查询 | 2 | 2024-11-11 | 2024-11-13 |  | 待联调 |  | 3 | 2024-11-07 | 2024-11-11 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
69 |  |  |  | 新增书名 |  |  |  |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
70 |  |  |  | 修改书名 |  |  |  |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
71 |  |  |  | 删除书名 |  |  |  |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
72 |  |  |  | 导入书名 |  |  |  |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
73 |  |  |  | 导出书名 |  |  |  |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
74 |  |  |  | 查看书号 |  |  |  |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
75 |  |  |  | 新增书号 |  |  |  |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
76 |  |  |  | 修改书号 |  |  |  |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
77 |  |  |  | 删除书号 |  |  |  |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
78 |  |  |  | 导入书号 |  |  |  |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
79 |  |  |  | 导出书号 |  |  |  |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
80 |  |  |  | 停用/启用书号 |  |  |  |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
81 |  |  |  | 可开票机构设置 |  |  |  |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
82 |  |  |  | 税率设置 |  |  |  |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动 | [5 empty] | 未启动
|  |  |  | 迁移数据-配合 | 2

## 项目计划表
序号 | 工作项描述 | 责任人 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 计划工时（天） | 是否为里程碑 | 备注
1 | 需求调研
2 | 业务解决方案
3 | 原型设计或需求编写
4 | 需求设计评审 | 张贝贝 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0.5 | 是
5 | UI设计
6 | UI评审
7 | 测试准备 | 周婷婷 | 2024-11-04 | 2024-11-12 | 4 |  | 中间时间要测试采购管理
8 | 测试用例评审 | 周婷婷 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 0.5
9 | 概要设计
10 | 概要设计评审 |  |  |  |  | 是
11 | 开发阶段 |  |  |  |  | 是
12 | 前端开发 | 尹诗雨 | 2024-10-24 | 2024-11-11 | 14.5
13 | 后端开发 | 徐轩 | 2024-10-25 | 2024-11-13 | 15
| 数据迁移配合曹工 | 徐轩 | 2024-11-14 | 2024-11-30 | 2 |  | 开始时间看曹工安排
14 | 联调
15 | 自测
16 | 冒烟测试 | 周婷婷 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 1 | 是
17 | 一轮测试 | 周婷婷 | 2024-11-15 | 2024-11-20 | 3.5
18 | 二轮测试 | 周婷婷 | 2024-11-20 | 2024-11-22 | 2.5
19 | 产品验收 | 张贝贝 | 2024-11-23 | 2024-11-23 |  | 是
20 | UAT测试 | 张贝贝 | 2024-11-25 | 2024-11-25
21 | 前端测试对应 | 尹诗雨 | 2024-11-14 | 2024-11-23 | 2
22 | 后端测试对应 | 徐轩 | 2024-11-14 | 2024-11-23 | 3
23 | 验收回归测试
24 | 测试总结 | 周婷婷 | 2024-11-23 | 2024-11-23 | 0.5
25 | 上线准备
26 | 软件发布 | 张贝贝 | 2024-11-26 | 2024-11-26 |  | 是