## 工时评估表
| 子系统 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能点 | 功能点计数项名称 | 后端工时（前后端、测试均按人天填制，最小单位为0.5，小于最小单位时合并单元格一起填工作量） | [5 empty] | 前端 | [5 empty] | 测试
[7 empty] | 工时(天) | 计划开始时间 | 计划完成日期 | 实际完成时间 | 完成状态 | 负责人 | 工时(天) | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 完成状态 | 负责人 | 工时(天) | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 完成状态 | 负责人
1 | 产品 | 产品中心管理 | 产品分类 |  | 查询条件 | 增加有效标志、产品类别、创建人、创建时间范围查询，有效标志默认“是” 同步系统选项：不同步、稿件系统 | 0.5 | 2025-04-21 |  |  | 未启动 | 龚良龙 | 0.5 |  |  |  | 未启动 | 陈建平
2 |  |  |  |  | 列表 | 隐藏项目名称、产品中心、中心主任、项目首席 |  |  |  |  | 未启动 | 龚良龙 |  |  |  |  | 未启动 | 陈建平
3 |  |  |  |  | 新增/修改-主信息 | 隐藏项目名称、产品中心、中心主任、项目首席 |  |  |  |  | 未启动 | 龚良龙 |  |  |  |  | 未启动 | 陈建平
4 |  |  |  |  | 新增/修改-开票书名 | 给产品二类维护书名的时候要校验：引用多个书名时，选择的多个书名同届别同事业群对应的签约公司必须相同（可能一个书名维护了25届、24届，一个只维护了25届，则只需要校验25届必须相同）。不通过提示：引用多个书名时，同届别同事业群对应的签约公司必须相同。 | 0.5 |  |  |  | 未启动 | 龚良龙 |  |  |  |  | 未启动 | 陈建平
5 |  |  | 产品 |  | 查询条件 | 1、外购标志：默认“否”； 2、产品一类、产品二类的查询可选择停用的产品一类、产品二类 |  |  |  |  | 未启动 | 龚良龙 | 1 |  |  |  | 未启动 | 陈建平
6 |  |  |  |  | 推送聚水潭 | 新增【推送聚水谭】按钮功能，可选择一个或者多个【报订】状态的产品，点击推送聚水潭 | 1 |  |  |  | 未启动 | 龚良龙 |  |  |  |  | 未启动 | 陈建平
7 |  |  |  |  | 列表 | 1、删除项目名称； 2、显示统计一类、二类、三类且改为存编码； 3、新增字段单命考务时间、答案接收人、供应商、出版社、自动加工标志 | 0.5 |  |  |  | 未启动 | 龚良龙 |  |  |  |  | 未启动 | 陈建平
8 |  |  |  |  | 导入 | 导入增加字段供应商、出版社 |  |  |  |  | 未启动 | 龚良龙 |  |  |  |  | 未启动 | 陈建平
9 |  |  |  |  | 批量立项 | 批处理模块： （1）存储属性、所属套装、产品类别改为可编辑； （2）删掉项目名称 （3）产品一类、二类可以取停用的数据； （4）统计一类、二类、三类根据届别显示选项； （5）产品中心、中心主任、项目首席改为选了统计三类后，从统计三类的配置项中带过来，可编辑 （6）同步系统默认稿件系统，选项：不同步、稿件系统、聚水潭、稿件系统和聚水潭； 列表： 新增字段单命考务时间、答案接收人、供应商、出版社、自动加工标志 | 1 |  |  |  | 未启动 | 龚良龙 | 1.5 |  |  |  | 未启动 | 陈建平
10 |  |  |  |  | 批量修改 | 批处理模块： （1）存储属性、所属套装、产品类别改为可编辑； （2）删掉项目名称 （3）产品一类、二类可以取停用的数据； （4）统计一类、二类、三类根据届别显示选项； 列表： 新增字段单命考务时间、答案接收人、供应商、出版社、自动加工标志 |  |  |  |  | 未启动 | 龚良龙 |  |  |  |  | 未启动 | 陈建平
11 |  |  |  |  | 批量修改-匹配定价 | 新增【匹配定价】按钮功能，匹配定价的逻辑参考匹配书号，书号表会增加适用届别和对应的定价，匹配定价是从书号表中取对应届别的定价 |  |  |  |  | 未启动 | 龚良龙 |  |  |  |  | 未启动 | 陈建平
12 |  |  | 统计分类 |  | 列表 | 1、列表去掉对应上届分类，增加来源主数据、财务大类，来源主数据记录这个统计分类是选择的哪条主数据（编号），财务大类取的是来源主数据所属大类 2、列表的数据默认查询的是对应届别的统计分类，默认届别取的是届别档案中的当前届 | 1.5 |  |  |  | 未启动 | 龚良龙 | 1 |  |  |  | 未启动 | 陈建平
13 |  |  |  |  | 导入 | 新增导入功能 |  |  |  |  | 未启动 | 龚良龙 |  |  |  |  | 未启动 | 陈建平
14 |  |  |  |  | 导出 | 导出的字段参考列表修改
15 |  |  |  |  | 新增/修改统计分类 | 1、统计分类名称改为选择框 2、新增财务大类，根据选择的统计分类主数据带过来，不支持编辑。 |  |  |  |  | 未启动 | 龚良龙 |  |  |  |  | 未启动 | 陈建平
16 |  |  | 外购产品 |  | 列表&查询 | 新增外购产品菜单，入口【产品-产品中心管理-外购产品】 | 2 |  |  |  | 未启动 | 龚良龙 | 2 |  |  |  | 未启动 | 陈建平
17 |  |  |  |  | 导入 | 导入外购产品 |  |  |  |  | 未启动 | 龚良龙 |  |  |  |  | 未启动 | 陈建平
18 |  |  |  |  | 修改 | 单个修改外购产品 |  |  |  |  | 未启动 | 龚良龙 |  |  |  |  | 未启动 | 陈建平
19 |  |  | 赠送规则 |  | 导入/新增/修改 | 导入、新增、修改赠送规则，明细中的赠品和产品的科目不一样，提交时显示提示弹窗，不做强管控，仅提示，如果用户点确认，则导入、新增、修改成功 | 0.5 |  |  |  | 未启动 | 龚良龙 | 0.5 |  |  |  | 未启动 | 陈建平
20 |  |  | 书名书号 |  | 列表&查询 | 1、列表去掉签约公司； 2、查询增加书号、创建人、创建时间范围查询； 3、书名编号改为点击，显示书名详情 | 1 |  |  |  | 未启动 | 龚良龙 | 1.5 |  |  |  | 未启动 | 陈建平
21 |  |  |  |  | 新增/修改书名 | 1、书名的签约公司设置调整为不同届别+事业群，可以设置不同的发行公司（原签约公司，文案改为发行公司） 2、1个届别+1个事业群只能设置一个发行公司 3、引用该书名的二类，如果有多个书名，那么同届别同事业群的发行公司也必须相同，不通过提示：引用该书名的产品二类有xxx，yyy...，修改后不满足“产品二类引用多个书名时，同届别同事业群对应的签约公司必须相同” |  |  |  |  | 未启动 | 龚良龙 |  |  |  |  | 未启动 | 陈建平
22 |  |  |  |  | 书名详情 | 点击书名列表的书名编号，显示书名详情弹窗 |  |  |  |  | 未启动 | 龚良龙 |  |  |  |  | 未启动 | 陈建平
23 |  |  |  |  | 查看书号 | 1、新增出版社，从供应商档案里面选出版社，供应商类型为出版类供应商 2、新增适用届别及定价，显示的格式：20.0（25届），35.0（26届），每个书号可以有多个适用届别，可针对不同的届别设置不一样的定价，同一个书号下的届别不能重复 3、导出也可以导出届别和定价，格式同列表 4、去掉基本信息中的签约公司 5、书号改成可点击的蓝色，点击，显示书号详情弹窗 | 1 |  |  |  | 未启动 | 龚良龙 |  |  |  |  | 未启动 | 陈建平
24 |  |  |  |  | 新增/修改书号 | 1、新增出版社，支持编辑，做非空校验，单选，出版社的数据也在供应商档案中（类型是出版类供应商） 2、新增届别、定价子表，每个书号可以有多个适用届别，可针对不同的届别设置不一样的定价，同一个书号下的届别不能重复 |  |  |  |  | 未启动 | 龚良龙 |  |  |  |  | 未启动 | 陈建平
25 |  |  |  |  | 书号详情 | 点击书号，显示书号详情弹窗 |  |  |  |  | 未启动 | 龚良龙 |  |  |  |  | 未启动 | 陈建平
26 | 销售 | 订单管理 | 发货状态管理 |  | 列表&查询 | 新增发货状态维护，入口放在【ERP-销售-订单管理 | 1 |  |  |  | 未启动 | 龚良龙 | 1 |  |  |  | 未启动 | 陈建平
27 |  |  |  |  | 停止发货 | 勾选一条或者多条数据，点击【停止发货】，显示确认弹窗，确认后，勾选的行发货状态都更改为“停止” |  |  |  |  | 未启动 | 龚良龙 |  |  |  |  | 未启动 | 陈建平
28 |  |  |  |  | 还原发货 | 勾选一条或者多条数据，点击【还原发货】，显示确认弹窗，确认后，勾选的行发货状态都更改为“正常” |  |  |  |  | 未启动 | 龚良龙 |  |  |  |  | 未启动 | 陈建平
29 |  |  |  |  | 导出 | 导出列表数据 |  |  |  |  | 未启动 | 龚良龙 |  |  |  |  | 未启动 | 陈建平
30 | 系统 | 基础设置 | 统计分类主数据 |  | 列表&查询 | 新增统计分类主数据菜单，用于维护统计分类的主数据 | 1 |  |  |  | 未启动 | 龚良龙 | 1 |  |  |  | 未启动 | 陈建平
新增统计分类主数据
[5 empty] | 新增 | 修改统计分类主数据
[5 empty] | 删除 | 删除统计分类主数据
31 |  |  |  |  | 启用/停用 | 启用/停用统计分类主数据 |  |  |  |  | 未启动 | 龚良龙 |  |  |  |  | 未启动 | 陈建平
32 | 印务 | 生产管理 | 生产计划 |  | 生产计划批量导入 | 导入的产品如果是挂靠品，在检查结论那列用红色字显示：产品为挂靠品，不能导入 | 0.5 |  |  |  | 未启动 | 龚良龙 | 1 |  |  |  | 未启动 | 陈建平
33 |  |  |  |  | 转订单-转订单/批量转订单 | 电商事业部且存储属性为正常或者套装的产品必须有定价和书号（即定价要>1），否则不能转订单 电商事业部且存储属性为插件/部件的所属套装必须有定价和书号（即定价要>1），否则不能转订单，插件/部件的定价和书号不判断 |  |  |  |  | 未启动 | 龚良龙 |  |  |  |  | 未启动 | 陈建平
34 | 生产 | 生产订单 | 生产订单 |  | 供应返单 | 标记为“单独命卷”的生产订单：点击【供应返单】，对接WMS【其他出库单】，生产订单更改状态为待通知生产 | 1 |  |  |  | 未启动 | 龚良龙 |  |  |  |  | 未启动 | 陈建平
35 |  |  |  |  | 印厂返单 | 1、增加印厂返单的业务场景（以下条件需同时满足）：①生产订单下全部产品入库数为0，②没有送货中的预约送货单，③生产订单未月结（即排除“完结”状态） 2、其他不能【印厂返单】的数据，操作印厂返单，错误提示改为：待接收、已接收状态、未月结没有预约单且入库数为0可印厂返单! | 1 |  |  |  | 未启动 | 龚良龙 |  |  |  |  | 未启动 | 陈建平
36 |  |  |  |  | 预约送货 | 事业群为电商事业部的生产订单，产品的存储属性是插件，预约送货，配送类型默认为其他，不可更改 |  |  |  |  | 未启动 | 龚良龙 |  |  |  |  | 未启动 | 陈建平
37 |  | 预约送货 | 印厂送货单 |  | 填写质检反馈/确认收货 | 1、事业群是电商事业部、产品存储属性是正常，入库收货仓库后，自动调拨至电商仓库，生成调拨单 2、事业群是电商事业部、产品存储属性是插件、产品“自动加工标志”为“是”，入库收货仓库后，查询所属套装下的全部插件在该仓库成套数量，如果成套数量>1，自动生成库内加工单，将插件产品生成组套产品，再将组套产品从该仓库调拨到电商仓库，触发组套产品档案推送聚水潭，再入库WMS和聚水潭【具体单据流转参见电商组套产品生产入库流程】 | 5 |  |  |  | 未启动 | 龚良龙 |  |  |  |  | 未启动 | 陈建平
[7 empty] | 19 | [5 empty] | 11
[7 empty] | 16 | [5 empty] | 9

## 项目计划表
序号 | 工作项描述 | 责任人 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 计划工时（天） | 是否为里程碑 | 备注
1 | 原型设计或需求编写 | 张贝贝
2 | 需求设计评审 | 张贝贝 |  |  |  | 是
3 | 测试准备 | 王健 | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 3
4 | 测试用例评审 | 王健 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 0.5
5 | 概要设计 | /
6 | 概要设计评审 | 龚良龙 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2 | 是 | 生产印务概要设计
7 | 开发阶段 | /
8 | 前端开发 | 陈建平 | 2025-04-19 | 2025-05-06 | 9
9 | 后端开发 | 龚良龙 | 2025-04-21 | 2025-05-16 | 16 |  | 5月8号提测产品
10 | 冒烟测试 | 王健 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0.5 | 是 | 冒烟产品部分
11 | 一轮测试 | 王健 | 2025-05-08 | 2025-05-10 | 2 |  | 产品部分一轮测试
12 | 二轮测试 | 王健 | 2025-05-10 | 2025-05-12 | 1 |  | 产品部分二轮轮测试
13 | 冒烟测试 | 王健 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0.5 | 是 | 冒烟产品印务部分
14 | 一轮测试 | 王健 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 1.5 |  | 产品印务部分一轮测试
15 | 二轮测试 | 王健 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 1 |  | 产品印务部分二轮测试
16 | 产品验收 | 张贝贝 |  |  |  | 是
17 | UAT测试 | 张贝贝
18 | 前端测试对应 | 陈建平 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2
19 | 后端测试对应 | 龚良龙 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2
20 | 数据初始化
21 | 验收回归测试 | 王健
22 | 测试总结 |  |  |  | 0.5
23 | 软件发布 | 张贝贝 |  |  |  | 是

## 资源分配
ERP升级-生产管理-V1.0.0
序号 | 人员 | 岗位 | 工期 | 明细说明
1 | 张贝贝 | 产品经理
2 | 徐轩 | 软件开发工程师
3 | 尹诗雨 | 移动开发工程师
4 | 周婷婷 | 软件测试工程师