## 工时评估表
编号 | 子系统 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能点 | 功能点计数项名称 | 后端工时（前后端、测试均按人天填制，最小单位为0.5，小于最小单位时合并单元格一起填工作量） | [5 empty] | 前端 | [5 empty] | 测试
[7 empty] | 工时(天) | 计划开始时间 | 计划完成日期 | 实际完成时间 | 完成状态 | 负责人 | 工时(天) | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 完成状态 | 负责人 | 工时(天) | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 完成状态 | 负责人
| 生产 | 基础信息维护 | 计量单位 |  | 状态变更 |  | 1.5 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 已联调 | 黄楷鑫 | 1.5 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 已联调 | 邹榕宜
[5 empty] | 列表查询 | [5 empty] | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
[5 empty] | 新增 | [5 empty] | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
[5 empty] | 修改 | [5 empty] | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
[5 empty] | 删除 | [5 empty] | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
|  |  | 印制开本维护 |  | 状态变更 | [5 empty] | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
[5 empty] | 列表查询 | [5 empty] | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
[5 empty] | 新增 | [5 empty] | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
[5 empty] | 修改 | [5 empty] | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
[5 empty] | 删除 | [5 empty] | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
|  |  | 套色维护 |  | 状态变更 | [5 empty] | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
[5 empty] | 列表查询 | [5 empty] | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
[5 empty] | 新增 | [5 empty] | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
[5 empty] | 修改 | [5 empty] | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
[5 empty] | 删除 | [5 empty] | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
|  |  | 尺寸维护 |  | 状态变更 | [5 empty] | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
[5 empty] | 列表查询 | [5 empty] | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
[5 empty] | 新增 | [5 empty] | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
[5 empty] | 修改 | [5 empty] | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
[5 empty] | 删除 | [5 empty] | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
|  | 商品工艺 | 工艺模板维护 |  | 左侧导航查询 |  | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-08 |  | 已联调 | 黄楷鑫 | 3.5 | 2024-11-05 | 2024-11-08 |  | 已联调 | 邹榕宜
[5 empty] | 右侧列表查询 | [5 empty] | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
[5 empty] | 启用/禁用 | [5 empty] | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
[5 empty] | 新增分类 | [5 empty] | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
[5 empty] | 修改分类 | [5 empty] | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
[5 empty] | 删除分类 | [5 empty] | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
[5 empty] | 新增模版-批量新增结构 | 新增同级、新增子级 |  |  |  |  | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
[5 empty] | 新增模版-模板明细维护 | 新增结构、修改结构、删除结构 |  |  |  |  | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
[6 empty] | 添加/编辑/删除工序原料 |  |  |  |  | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
[6 empty] | 添加/修改/删除工艺描述 |  |  |  |  | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
[6 empty] | 保存--只存模板不更新单品工艺，更新单品工艺 |  |  |  |  | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
[5 empty] | 修改模版 | 功能点同新增模板-模板明细维护 |  |  |  |  | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
[5 empty] | 删除模版 | [5 empty] | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
[5 empty] | 部位维护 | 新增行、查看描述单、删除 |  |  |  |  | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
[5 empty] | 插件维护 | 新增行、删除 |  |  |  |  | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
|  |  | 单品工艺维护 |  | 左侧导航查询 |  | 4 | 2024-11-08 | 2024-11-13 |  | 已联调 | 黄楷鑫 | 3 | 2024-11-09 | 2024-11-12 |  | 已联调 | 邹榕宜
[5 empty] | 右侧列表查询 | [5 empty] | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
[5 empty] | 单品工艺维护 | 新增结构、修改结构、删除结构（包括拼版数计算） |  |  |  | 2024-11-19 | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  | 2024-11-19 | 已联调 | 邹榕宜
[6 empty] | 添加/编辑/删除工序原料（包括底价金额计算） |  |  |  | 2024-11-19 | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  | 2024-11-19 | 已联调 | 邹榕宜
[6 empty] | 添加/修改/删除工艺描述 |  |  |  | 2024-11-19 | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  | 2024-11-19 | 已联调 | 邹榕宜
[6 empty] | 委外部件选择和设置、删除 |  |  |  |  | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
[6 empty] | 印张批量处理 |  |  |  |  | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
[6 empty] | 保存--单品工艺另存为模板 |  |  |  |  | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
[6 empty] | 保存-单品工艺回写原关联模板 |  |  |  |  | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
[6 empty] | 保存-外协产品自动新增单品工艺 |  |  |  |  | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
[6 empty] | 保存-保存为单品工艺 |  |  |  |  | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
[5 empty] | 单品工艺复核 | 复核，其他同单品工艺维护。 |  |  |  |  | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
[5 empty] | 单品工艺退回 | [5 empty] | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
[5 empty] | 单品工艺删除 | [5 empty] | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
[5 empty] | 选择模板 | 列表查询、选择、取消 |  |  |  |  | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
[5 empty] | 商品工艺复制 | 列表查询、选择、取消 |  |  |  |  | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
[5 empty] | 部件维护（后端直接调用） | 列表、引入、关闭 |  |  |  |  | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
[5 empty] | 部件显示列表（后端直接调用） | [5 empty] | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
[7 empty] | 8.5 |  |  |  |  | 黄楷鑫 | 8 |  |  |  |  | 邹榕宜

## 项目计划表
序号 | 工作项描述 | 责任人 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 计划工时（天） | 是否为里程碑 | 备注
1 | 需求调研 | 徐菲 | 2024-10-10 | 2024-10-24 | 14
2 | 业务解决方案 | 徐菲 | 2024-10-10 | 2024-10-24 | 14
3 | 原型设计或需求编写 | 徐菲 | 2024-10-10 | 2024-10-29 | 19
4 | 需求设计评审 | 徐菲 | 2024-10-24 | 2024-10-29 | 5 | 是
5 | UI设计
6 | UI评审
7 | 测试准备 | 张钰 | 2024-11-11 | 2024-11-15 | 5
8 | 测试用例评审 | 张钰 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 0.5
9 | 概要设计 | 曹尚平
10 | 概要设计评审 | 曹尚平 |  |  |  | 是
11 | 开发阶段 | 黄楷鑫、邹榕宜 | 2024-11-04 | 2024-11-19 | 0
12 | 前端开发 | 邹榕宜 | 2024-11-04 | 2024-11-18 | 8
13 | 后端开发 | 黄楷鑫 | 2024-11-04 | 2024-11-18 | 8
14 | 联调 | 黄楷鑫、邹榕宜 | 2024-11-04 | 2024-11-19
15 | 自测 | 黄楷鑫、邹榕宜 | 2024-11-04 | 2024-11-19 | 1
16 | 冒烟测试 | 张钰 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 1 | 是
17 | 一轮测试 | 张钰 | 2024-11-21 | 2024-11-23 | 3
18 | 二轮测试 | 张钰 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 3
19 | 产品验收 | 徐菲 | 2024-12-03 | 2024-12-03 |  | 是
20 | UAT测试 | 徐菲 | 2024-12-04 | 2024-12-05
21 | 前端测试对应 | 邹榕宜 | 2024-11-22 | 2024-12-02
22 | 后端测试对应 | 黄楷鑫 | 2024-11-22 | 2024-12-02
23 | 数据初始化 | 曹尚平
24 | 验收回归测试 | 张钰 | 2024-12-03 | 2024-12-03
25 | 测试总结 | 张钰 | 2024-12-04 | 2024-12-04
26 | 上线准备
27 | 软件发布 | 徐菲 | 2024-12-06 | 2024-12-06 |  | 是

## 资源分配
ERP升级-系统管理-V1.2.0( 采购)
序号 | 人员 | 岗位 | 工期 | 明细说明
1 | 徐菲\杨文琪\熊利琴 | 产品经理 | 23.5 | 需求设计21、评审0.5*3、验收1
2 | 黄楷鑫\黄志国\伍映元 | 软件开发工程师 | 22 | 研发5 4 3、概要设计及评审2.5、需求评审0.5*3、测试对应2*3
3 | 张明\李艺涵 | 移动开发工程师 | 21 | 研发7 5 4、需求评审0.5*2、测试对应2*2
4 | 张钰 | 软件测试工程师 | 11 | 准备及评审5、需求评审0.5、一二轮测试5、总结0.5
77.5