## 工时评估表
编号 | 子系统 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能点 | 功能点计数项名称 | 后端工时（前后端、测试均按人天填制，最小单位为0.5，小于最小单位时合并单元格一起填工作量） | [5 empty] | 前端 | [5 empty] | 测试
[7 empty] | 工时(天) | 计划开始时间 | 计划完成日期 | 实际完成时间 | 完成状态 | 负责人 | 工时(天) | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 完成状态 | 负责人 | 工时(天) | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 完成状态 | 负责人
1 | 印务 | 生产计划（转V1.1.0） | 生产计划 |  | 生产计划列表&明细表 |  | 2.5 | 11.27 | 2024-11-29 |  | 已联调 | 黄楷鑫 | 2 | 2024-11-29 | 2024-12-02 |  | 已联调 | 尹诗雨
2 |  |  |  |  | 批量导入 | [5 empty] | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
3 |  |  |  |  | 批量 提交 | [5 empty] | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
4 |  |  |  |  | 批量修改 | [5 empty] | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
5 |  |  |  |  | 计划调整 | [5 empty] | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
6 |  |  |  |  | 退回 | [5 empty] | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
7 |  |  |  |  | 新增 | [5 empty] | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
8 |  |  |  |  | 修改 | [5 empty] | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
9 |  |  |  |  | 删除 | [5 empty] | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
10 |  |  |  |  | 完结计划 | [5 empty] | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
11 |  |  |  |  | 报废 | [5 empty] | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
12 |  |  |  |  | 接收确认 | [5 empty] | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
13 |  |  |  |  | 详情 | [5 empty] | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
14 |  |  |  |  | 查看关联封扉计划 | [5 empty] | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
15 |  |  | 转封扉计划 |  | 列表 |  | 1.5 | 12.2 | 2024-12-03 |  | 已联调 | 黄楷鑫 | 1.5 | 2024-12-03 | 2024-12-05 |  | 已联调 | 尹诗雨
16 |  |  |  |  | 转封扉计划处理弹窗 | [5 empty] | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
17 |  |  |  |  | 系统自动转封扉计划 | [5 empty] | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
18 |  |  | 转订单 |  | 转订单列表 |  | 2 | 12.3 | 2024-12-06 |  | 已联调 | 黄楷鑫 | 1.5 | 2024-12-05 | 2024-12-06 |  | 已联调 | 尹诗雨
19 |  |  |  |  | 转订单操作弹窗 | [5 empty] | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 待联调 | 尹诗雨
20 |  |  |  |  | 追加合同数量 | [5 empty] | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 待联调 | 尹诗雨
21 |  |  |  |  | 批量转订单 | [5 empty] | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
22 |  |  |  |  | 同步前次加工厂 | [5 empty] | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
23 |  |  |  |  | 同步内文加工厂 | [5 empty] | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
24 |  |  |  |  | 分发仓库设置 | [5 empty] | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 待联调 | 尹诗雨
25 |  |  |  |  | 选择仓库 | [5 empty] | 已联调 | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 待联调 | 尹诗雨
26 |  | 物料领用 | 物料领用 |  | 物料领用 |  | 2 |  |  |  | 待联调 | 徐轩 | 1.5 |  |  |  | 未启动 | 尹诗雨
27 |  |  |  |  | 领料明细 | [5 empty] | 待联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 未启动 | 尹诗雨
28 |  |  |  |  | 可用库存 | [5 empty] | 待联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 未启动 | 尹诗雨
29 |  | 生产订单 | / |  | 列表&查询 |  | 2 |  |  |  | 待联调 | 徐轩 | 2 |  |  |  | 未启动 | 尹诗雨
30 |  |  |  |  | 新增生产订单 | [5 empty] | 待联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 未启动 | 尹诗雨
31 |  |  |  |  | 修改生产订单 | [5 empty] | 待联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 未启动 | 尹诗雨
32 |  |  |  |  | 通知生产 | [5 empty] | 待联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 未启动 | 尹诗雨
33 |  |  |  |  | 产品入库数据 | [5 empty] | 待联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 未启动 | 尹诗雨
34 |  |  |  |  | 分发处理 | [5 empty] | 待联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 未启动 | 尹诗雨
35 |  |  |  |  | 上传PDF |  | 1 |  |  |  | 待联调 | 徐轩 | 1.5 |  |  |  | 未启动 | 尹诗雨
36 |  |  |  |  | 调整生产订单 |  | 1.5 |  |  |  | 待联调 | 徐轩 | 1.5 |  |  |  | 未启动 | 尹诗雨
37 |  |  |  |  | 生产订单详情 | [5 empty] | 待联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 未启动 | 尹诗雨
38 |  |  |  |  | 删除生产订单 | [5 empty] | 待联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 未启动 | 尹诗雨
39 |  |  |  |  | 退回生产订单 | [5 empty] | 待联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 未启动 | 尹诗雨
40 |  |  |  |  | 报废生产订单 | [5 empty] | 待联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 未启动 | 尹诗雨
41 |  |  |  |  | 生产订单单品取消 | [5 empty] | 待联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 未启动 | 尹诗雨
42 |  | 生产订单 | 施工单打印 |  | 拆套处理 |  | 1 |  |  |  | 待联调 | 徐轩 | 1.5 |  |  |  | 未启动 | 尹诗雨
43 |  |  |  |  | 计算物料需求 | 根据单品工艺初始化施工单、根据施工单计算加工费、物料需求、部件需求数量 | 4 |  |  |  | 待联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 未启动 | 尹诗雨
44 |  |  |  |  | 施工单 | 新增/修改/删除结构、印张批量处理（可调用单品工艺） | 1 |  |  |  | 待联调 | 徐轩 | 3 |  |  |  | 未启动 | 尹诗雨
45 | [5 empty] | 新增/修改/删除加工工序，加工费计算、原料领用数量计算，多选物料、多物料显示窗口 | 2 |  |  |  | 待联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 未启动 | 尹诗雨
46 | [5 empty] | 新增/修改/删除工艺描述（可调用单品工艺） | 0.5 |  |  |  | 待联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 未启动 | 尹诗雨
47 | [5 empty] | 新增/修改/删除委外部件 | 1 |  |  |  | 待联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 未启动 | 尹诗雨
48 | [5 empty] | 新增/修改/删除其他费用 |  |  |  |  | 待联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 未启动 | 尹诗雨
49 | [5 empty] | 保存-更新单品工艺 |  |  |  |  | 待联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 未启动 | 尹诗雨
50 | [5 empty] | 重置 |  |  |  |  | 待联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 未启动 | 尹诗雨
51 |  |  |  |  | 拼版 | 保存并重新计算拼版加工费 | 0.5 |  |  |  | 待联调 | 徐轩 | 3.5 |  |  |  | 未启动 | 尹诗雨
52 |  |  |  |  | 工序物料需求列表 |  | 1.5 |  |  |  | 待联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 未启动 | 尹诗雨
53 |  |  |  |  | 部件需求列表 | [5 empty] | 待联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 未启动 | 尹诗雨
54 |  |  |  |  | 工序物料使用记录列表 | [5 empty] | 待联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 未启动 | 尹诗雨
55 |  |  |  |  | 部件使用记录列表 | [5 empty] | 待联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 未启动 | 尹诗雨
56 |  |  |  |  | 领料明细列表 | [5 empty] | 待联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 未启动 | 尹诗雨
57 |  |  |  |  | 其他费用列表 | [5 empty] | 待联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 未启动 | 尹诗雨
58 |  |  |  |  | 合同调整列表 | 列表和调整功能（新增记录，查看物料可用库存和领料明细） | 1.5 |  |  |  | 待联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 未启动 | 尹诗雨
52 |  |  |  |  | 领料申请 | [5 empty] | 待联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 未启动 | 尹诗雨
53 |  |  |  |  | 退回领料 | [5 empty] | 待联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 未启动 | 尹诗雨
54 |  |  |  |  | 打印合同 | 图书、封扉、试卷三种样式 | 3.5 | 2024-12-20 | 2024-12-23 |  | 待联调 | 黄楷鑫 | 2 |  |  |  | 未启动 | 尹诗雨

## 项目计划表
序号 | 工作项描述 | 责任人 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 计划工时（天） | 是否为里程碑 | 备注
1 | 需求调研 | 徐菲、张贝贝 |  |  | 0
2 | 业务解决方案 | 徐菲、张贝贝 |  |  | 0
3 | 原型设计或需求编写 | 徐菲、张贝贝 |  |  | 0
4 | 需求设计评审 | 徐菲、张贝贝 |  |  | 0 | 是
5 | UI设计
6 | UI评审
7 | 测试准备 | 张钰 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 3 |  | 生产计划
8 | 测试准备 | 周婷婷 | 2024-12-19 | 2025-01-02 | 6 |  | 1.负责生产订单，施工单，物料领用 2.中间需要负责仓储V1.1.0版本测试
9 | 测试用例评审 | 张钰 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.5 |  | 生产计划
10 | 测试用例评审 | 周婷婷 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 0.5 |  | 生产订单，施工单，物料领用
11 | 概要设计 | 曹尚平
12 | 概要设计评审 | 曹尚平 | 2024-11-28 | 2024-11-28 |  | 是
13 | 开发阶段 | / |  |  | 8
14 | 前端开发 | 尹诗雨 | 2024-11-29 | 2024-12-26 | 21.5
15 | 后端开发 | 黄楷鑫 | 2024-11-27 | 2024-12-06 | 8 |  | 生产计划
16 | 后端开发 | 徐轩 | 2024-12-02 | 2024-12-27 | 22 |  | 生产订单，施工单，物料领用
17 | 联调 | /
18 | 自测 | / |  |  | 1
19 | 冒烟测试 | 张钰 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 1 | 是 | 生产计划
20 | 冒烟测试 | 周婷婷 | 2025-01-04 | 2025-01-04 | 1 | 是 | 生产订单，施工单，物料领用
21 | 一轮测试 | 张钰 | 2024-12-30 | 2025-01-02 | 3 |  | 生产计划
22 | 一轮测试 | 周婷婷 | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 6 |  | 生产订单，施工单，物料领用
23 | 二轮测试 | 张钰 | 2025-01-03 | 2025-01-04 | 2 |  | 生产计划
24 | 二轮测试 | 周婷婷 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 3 |  | 生产订单，施工单，物料领用
25 | 产品验收 | 徐菲、张贝贝 |  |  |  | 是
26 | UAT测试 | 徐菲、张贝贝
27 | 前端测试对应 | 尹诗雨 |  |  | 3
28 | 后端测试对应 | 黄楷鑫 |  |  | 3
29 | 后端测试对应 | 徐轩 |  |  | 3
30 | 数据初始化 | 曹尚平
31 | 验收回归测试 | 张钰 |  |  | 1 |  | 生产计划
32 | 验收回归测试 | 周婷婷 |  |  | 1 |  | 生产订单，施工单，物料领用
33 | 测试总结 | 张钰 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.5 |  | 生产计划
34 | 测试总结 | 周婷婷 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0.5 |  | 生产订单，施工单，物料领用
35 | 上线准备
36 | 软件发布 | 徐菲、张贝贝 |  |  |  | 是

## 资源分配
ERP升级-系统管理-V1.2.0( 采购)
序号 | 人员 | 岗位 | 工期 | 明细说明
1 | 徐菲\张贝贝 | 产品经理
2 | 黄楷鑫\徐轩 | 软件开发工程师
3 | 尹诗雨 | 移动开发工程师
4 | 张钰\尹诗雨 | 软件测试工程师
0