## 工时评估表
编号 | 子系统 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能点 | 功能点计数项名称 | 后端工时（前后端、测试均按人天填制，最小单位为0.5，小于最小单位时合并单元格一起填工作量） | [5 empty] | 前端 | [5 empty] | 测试
[7 empty] | 工时(天) | 计划开始时间 | 计划完成日期 | 实际完成时间 | 完成状态 | 负责人 | 工时(天) | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 完成状态 | 负责人 | 工时(天) | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 完成状态 | 负责人
1 | 印务管理 | 商品工艺 | 工艺模板维护 |  | 新增“产品标识维护”功能 | 新增 | 1 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 待联调 |  | 1.5 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 已联调
2 | [5 empty] | 修改 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 待联调 |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 已联调
3 | [5 empty] | 删除 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 待联调 |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 已联调
4 | [5 empty] | 筛选条件 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 待联调 |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 已联调
5 | [5 empty] | 施工单印制工艺或上传的pdf对应显示内容调整 | 1 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 待联调 |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 已联调
6 |  |  |  |  | 模板分类 | 新增分类 修改分类 所属上级可以修改 | 0.5 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 待联调 |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 已联调
7 |  |  | 基础信息维护 |  | 原料默认值维护 | 新增 | 1 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 待联调 |  | 1.5 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 已联调
8 | [5 empty] | 修改 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 待联调 |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 已联调
9 | [5 empty] | 删除 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 待联调 |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 已联调
10 | [5 empty] | 筛选条件 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 待联调 |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 已联调
11 | [5 empty] | 工艺模板维护，单品工艺维护，施工单详情界面，选择原料默认值取值规则调整 | 1 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 待联调
12 |  |  | 单品工艺维护 |  | 单品工艺维护列表 | 增加字段 | 1 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 待联调 |  | 1 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 已联调
13 | [5 empty] | 商品工艺复制功能调整 |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 待联调 |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 已联调
14 | [5 empty] | 增加列表管理功能及调整了列表字段顺序 |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 待联调 |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 已联调
15 |  |  |  |  | 单品工艺详情 | “试卷”的张数取值规则调整 | 0.5 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 待联调
16 |  |  | 加工单价 |  | 加工单价列表界面 | 增加筛选条件 |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 待联调 |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 已联调
17 |  | 施工单 | 施工单商品明细 |  | 增加显示字段 | 增加部件单元、税率、下标 | 0.5 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 待联调 |  | 0.5 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04
18 |  |  |  |  | 调整印张取值 |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 待联调 |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04
19 |  |  |  |  | 下标调整 | 新增调整产品下标功能同步产品数据 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 待联调 |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04
20 |  |  | 生产工序原料详情 |  | 工序原料需求调整 单册需求 单册附加位置 |  | 0.5 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 待联调 |  | 0.5 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-09
21 |  |  |  |  | 增加工艺描述页签 |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 待联调 |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-09
22 |  |  | 施工单详情 |  | 显示损耗率 |  | 0.5 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 待联调 |  | 1
23 |  |  |  |  | 修改后反写单品工艺 |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 待联调
24 |  |  | 原料调整 |  | 界面字段顺序调整 |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 待联调 |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04
25 |  |  |  |  | 选择原料增加默认仓库 |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 待联调 |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04
26 |  |  | 打印合同 |  | 图书工艺 |  | 1 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 待联调 |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04
27 |  |  |  |  | 部件工艺 |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 待联调 |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04
28 |  |  |  |  | 封扉工艺 |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 待联调 |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04
29 |  |  | 其他费用 |  | 调整允许录入相同费用类型 |  | 1 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 待联调 |  | 1.5
30 | 生产 | 入库 | 验收入库 |  | 增加书号检测和信息提醒 | 确认收货，质检前置判断 | 0.5 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 待联调
31 |  | 生产结算管理 | 印厂全部明细 |  | 增加关联出版社结算单的状态显示 |  | 0 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 待联调
32 |  |  | 供应商待核对明细 |  | 增加调整出版社压单数量和金额功能 | 取消出版社压单 | 2 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 待联调
33 | [5 empty] | 指定出版社压单 |  | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 待联调
34 |  |  | 供应商结算单管理 |  | 新增信息提醒 |  | 1.5 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 已联调 |  | 1 | 2025-11-22 | 2025-11-22 |  | 已联调
35 |  |  |  |  | 新增开票节点流程 | 新增功能按钮：”通知开票“，点击改变单据状态为“已通知开票”。 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 已联调 |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 |  | 已联调
36 |  |  |  |  | 增加法人公司（付款公司）权限控制 |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 已联调 |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 |  | 已联调
37 |  |  |  |  | 显示扣款费用明细及上传的附件 |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 已联调 |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 |  | 已联调
38 |  |  |  |  | 状态过滤调整 |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 已联调 |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 |  | 已联调
39 |  |  |  |  | 增加筛选条件 |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 已联调 |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 |  | 已联调
40 |  | 出版社结算管理 | 发稿资料 |  | 委印增加关联产品选择 |  | 1.5 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 待联调 |  | 1
41 |  |  | 委印申请 |  | 增加其他关联产品显示 |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 待联调
42 |  |  |  |  | 调整主书压单规则 | 委印新增关联产品压单逻辑 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11
43 |  |  | 加工费用管理 |  | 加工费用压单规则调整 |  | 1 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 待联调 |  | 2 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | 已联调
44 |  |  |  |  | 审核流程调整 | 增加三个状态：保存、成本已确认、税务已审核 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 待联调 |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | 已联调
45 |  |  |  |  | 列表过滤条件调整 |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 待联调 |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | 已联调
46 |  |  |  |  | 列表新增字段 |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 待联调 |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | 已联调
47 |  |  |  |  | 加工费用详情调整 | 新增保存功能 | 0.5 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 待联调 |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  | 已联调
48 | [5 empty] | 调整提交的逻辑 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 待联调 |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  | 已联调
49 | [5 empty] | 纸张明细价格取值调整 | 1 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 待联调 |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10
50 | [5 empty] | 新增引入合作费功能 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 待联调 |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10
51 | [5 empty] | 增加一列【已压单印刷费】 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 待联调 |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10
52 |  |  | 合作费管理 |  | 合作费详情 | 新增引入加工费功能 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 待联调 |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10
53 |  |  | 加工费管理详情页面 |  | 增加导出功能 |  | 0.5 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 待联调 |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  | 已联调
54 |  | 生产结算管理 | 印厂结算单管理 |  | 打印内容调整 | 新增总结算费用，出版社结算费用，常规结算费用，删除2个字段，调整2个字段内容。 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 待联调 |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  | 已联调
55 |  |  | 供应商结算单管理 |  | 新增返单功能 | 印厂已确认，财务已确认可以返单 | 0.5 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 待联调 |  | 2 | 2025-12-11 | 2025-12-11
56 |  | 出版社结算管理 | 出版社基础配置 |  | 1、加工费结算规则页签和加工费结算规则页签界面调整 |  | 0.5 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 待联调 |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11
57 |  |  |  |  | 2、过滤掉已经停用的供应商 |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 待联调 |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11
58 |  |  | 出版加工费用详情 |  | 加工费用结算明细新增显示字段，增加合计栏 |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 待联调 |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11
59 |  |  | 出版社合作费详情 |  | 新增“特殊图书”按钮及书名选择框。 |  | 1 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 待联调 |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11
60 |  | 报表统计 | 出版社压单明细统计表 |  | 新增"出版社压单明细统计表” |  | 1 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 待联调 |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 已联调
61 |  | 生产结算管理 | 供应商待核对明细 |  | 增加显示字段和过滤条件 |  | 0.5 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 待联调 |  | 0.5 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | 已联调
62 |  | 出版社结算管理 | 出版社基础配置 |  | 合作费和加工费商品选择框调整 |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 待联调 |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  | 已联调
|  |  | 出版社结算数据补刷 |  |  |  | 1 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 已联调
|  |  | 出版社结算紧急需求 |  | 导入，清空，配置印刷费纸张费 |  | 1 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 已联调 |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 已联调
说明： | 红色字体为紧急功能，需要优先处理并发版。
[7 empty] | 23 | [5 empty] | 14

## 项目计划表
序号 | 工作项描述 | 责任人 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 计划工时（天） | 是否为里程碑 | 备注
1 | 需求调研 | 徐菲
2 | 业务解决方案 | 徐菲
3 | 原型设计或需求编写 | 徐菲 | 2025-10-27 | 2025-11-11
4 | 需求设计评审 | 徐菲 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 是
5 | UI设计
6 | UI评审
7 | 测试准备 | 周婷婷 | 2025-11-17 | 2025-11-25 | 4 |  | 中间穿插商城测试
8 | 测试用例评审 | 周婷婷 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0.5
9 | 概要设计
10 | 概要设计评审 |  |  |  |  | 是
11 | 开发阶段
12 | 前端开发 | 尹诗雨 | 2025-11-22 | 2025-12-12 | 14 |  | 紧急任务处理，预计延期0.5-1天
13 | 后端开发 | 徐轩 | 2025-11-13 | 2025-12-11 | 21 |  | 增加出版社刷数据1天，紧急需求1天
14 | 联调
15 | 自测
| 第一批测试 | 周婷婷 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2
16 | 第二批冒烟测试 | 周婷婷 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 1 |  | 12.13请假一天
17 | 一轮测试 | 周婷婷 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 4
18 | 二轮测试 | 周婷婷 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 2.5
19 | 产品验收 | 徐菲 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 1 | 是
20 | UAT测试 | 徐菲
21 | 前端测试对应 | 尹诗雨
22 | 后端测试对应 | 徐轩
23 | 数据初始化
24 | 验收回归测试
25 | 测试总结 | 周婷婷 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 0.5
26 | 上线准备
27 | 软件发布 | 徐菲 | 2025-12-25 | 2025-12-25 |  | 是

## 资源分配
ERP升级-系统管理-V1.2.0( 采购)
序号 | 人员 | 岗位 | 工期 | 明细说明
1 | 徐菲\杨文琪\熊利琴 | 产品经理 | 23.5 | 需求设计21、评审0.5*3、验收1
2 | 黄楷鑫\黄志国\伍映元 | 软件开发工程师 | 22 | 研发5 4 3、概要设计及评审2.5、需求评审0.5*3、测试对应2*3
3 | 张明\李艺涵 | 移动开发工程师 | 21 | 研发7 5 4、需求评审0.5*2、测试对应2*2
4 | 张钰 | 软件测试工程师 | 11 | 准备及评审5、需求评审0.5、一二轮测试5、总结0.5
77.5