## 工时评估表
编号 | 子系统 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能点 | 功能点计数项名称 | 后端工时（前后端、测试均按人天填制，最小单位为0.5，小于最小单位时合并单元格一起填工作量） | [5 empty] | 前端 | [5 empty] | 测试
[7 empty] | 工时(天) | 计划开始时间 | 计划完成日期 | 实际完成时间 | 完成状态 | 负责人 | 工时(天) | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 完成状态 | 负责人 | 工时(天) | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 完成状态 | 负责人
1 | 印务管理 | 入库单 | / |  | 列表 |  | 4 | 2024-12-11 | 2024-12-16 |  | 已联调 | 黄楷鑫 | 1.5 | 2024-12-13 | 2024-12-16 |  | 已联调 | 邹榕宜 |  |  |  |  | 未启动
2 |  |  |  |  | 费用记录明细 | [6 empty] | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜 |  |  |  |  | 未启动
3 |  |  |  |  | 物料使用记录 | [6 empty] | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜 |  |  |  |  | 未启动
4 |  |  |  |  | 部件使用记录 | [6 empty] | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜 |  |  |  |  | 未启动
5 |  | 生产核对 | / |  | 列表 |  | 2.5 | 2024-12-17 | 2024-12-19 |  | 已联调 | 黄楷鑫 | 1 |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨 |  |  |  |  | 未启动
6 |  |  |  |  | 核对 | [6 empty] | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨 |  |  |  |  | 未启动
7 |  |  |  |  | 取消核对 | [6 empty] | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨 |  |  |  |  | 未启动
8 |  |  |  |  | 保存+计算 | [6 empty] | 黄楷鑫 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨 |  |  |  |  | 未启动

## 项目计划表
序号 | 工作项描述 | 责任人 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 计划工时（天） | 是否为里程碑 | 备注
1 | 需求调研 | /
2 | 业务解决方案 | /
3 | 原型设计或需求编写 | 张贝贝
4 | 需求设计评审 | 张贝贝 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0.5 | 是
5 | UI设计 | /
6 | UI评审 | /
8 | 测试准备 | 周婷婷 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2
9 | 测试用例评审 | 周婷婷 |  |  | 0
10 | 概要设计 | /
11 | 概要设计评审 | / |  |  |  | 是
12 | 开发阶段 | /
13 | 前端开发 | 邹榕宜 | 2024-12-13 | 2025-01-16 | 1.5
14 | 前端开发 | 尹诗雨 | 2024-12-28 | 2024-12-28 | 1
15 | 后端开发 | 黄楷鑫 | 2024-12-11 | 2024-12-19 | 6.5
16 | 联调 | /
17 | 自测 | /
18 | 冒烟测试 | 周婷婷 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 0.5 | 是
19 | 一轮测试 | 周婷婷 | 2025-02-27 | 2025-03-03 | 3
20 | 二轮测试 | 周婷婷 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 1.5
21 | 产品验收 | 张贝贝 |  |  |  | 是
22 | UAT测试 | 张贝贝
23 | 前端测试对应 | 邹榕宜 | 2025-02-27 | 2025-03-04 | 1
24 | 前端测试对应 | 尹诗雨 | 2025-02-27 | 2025-03-04 | 1
25 | 后端测试对应 | 黄楷鑫 | 2025-02-27 | 2025-03-04 | 3
26 | 数据初始化 | 曹尚平
27 | 验收回归测试 | 周婷婷
28 | 测试总结 | 周婷婷 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 0.5
29 | 上线准备 | /
30 | 软件发布 | 张贝贝 | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  | 是

## 资源分配
ERP升级-印务管理-V1.2.0
序号 | 人员 | 岗位 | 工期 | 明细说明
1 | 张贝贝 | 产品经理
2 | 黄楷鑫 | 软件开发工程师
3 | 尹诗雨 | 移动开发工程师
4 | 邹榕宜 | 移动开发工程师
5 | 周婷婷 | 软件测试工程师