## 工时评估表
| 子系统 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能点 | 功能点计数项名称 | 后端工时（前后端、测试均按人天填制，最小单位为0.5，小于最小单位时合并单元格一起填工作量） | [5 empty] | 前端 | [5 empty] | 测试
[7 empty] | 工时(天) | 计划开始时间 | 计划完成日期 | 实际完成时间 | 完成状态 | 负责人 | 工时(天) | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 完成状态 | 负责人 | 工时(天) | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 完成状态 | 负责人
1 | 生产管理PC端 | 生产订单 | 生产订单 |  | 列表 | 1、列表数据直接取新ERP的生产订单表数据，合并原“供应-成批提印单”和“印厂-生产文件”；具体需求见原型说明 2、印厂用户只能看到本厂的生产订单 3、生产订单状态及明细表状态逻辑调整 | 0.5 |  |  |  | 已联调 | 徐轩 | 1.5 |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
2 |  |  |  |  | 查询 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
3 |  |  |  |  | 详情 | 1、印制合同读取、预览、下载； 2、如果是印厂用户点开详情，不显示以下按钮：印制合同读取、内文上传、封面上传、生产文件上传、文件删除按钮 |  |  |  |  | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
4 |  |  |  |  | 发布 | 优化查询条件 | 0.5 |  |  |  | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
5 |  |  |  |  | 取消发布 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
6 |  |  |  |  | 供应返单 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
7 |  |  |  |  | 接收 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
8 |  |  |  |  | 印厂返单 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
9 |  |  |  |  | 加急/取消加急 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
10 |  |  |  |  | 下载生产合同单 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
11 |  |  |  |  | 下载生产文件 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
12 |  |  |  |  | 预约送货 | 1、商品名称改为产品名称 2、新增收货地点，显示收货仓库对应的物理仓 3、产品形态为产品的默认配送类型为正常，其他产品形态配送类型默认为其他，可改 4、单命生产订单预约送货（根据生产订单有单命标记判断）：①送货数量不能超过合同数量，②配送类型默认为其他且不能改 | 0.5 |  |  |  | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
13 |  |  |  |  | 预约送货记录 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
14 |  |  |  |  | 读取文件/一键读取 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
15 |  |  |  |  | 同步/同步报废 | 删除同步、同步报废，用的是同一个表，不存在同步了 | 0 |  |  |  | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
16 |  |  | 未入库管理 |  | 列表 | 1、供应的未入库管理和印厂的未入库管理合并一个菜单 2、单命生产订单中的产品不能点不补齐，点击不补齐提示：单命产品不能少交！ | 1 |  |  |  | 已联调 | 徐轩 | 1 |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
17 |  |  |  |  | 查询 | 优化查询条件 |  |  |  |  | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
18 |  |  |  |  | 导出 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
19 |  |  |  |  | 补齐/不补齐 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
20 |  |  |  |  | 填写生产进度 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
21 |  |  |  |  | 填写生产顺序 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
22 |  |  | 封签打印 |  | 列表 |  | 0.5 |  |  |  | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
23 |  |  |  |  | 查询 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
24 |  |  |  |  | 图书封签打印 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
25 |  |  |  |  | 入库封签打印 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
26 |  |  |  |  | 高校封签打印 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
27 |  |  |  |  | 图书封签批量打印 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
28 |  |  |  |  | 入库封签批量打印 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
29 |  | 预约送货 | 预约送货单 |  | 列表 | 供应、印厂、质检下的送货单合并一个菜单，印厂用户只能看本厂预约单 | 1 |  |  |  | 已联调 | 徐轩 | 2 |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
30 |  |  |  |  | 查询 | 印厂用户：1、不显示印厂查询条件，2、只显示本厂的预约送货单 |  |  |  |  | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
31 |  |  |  |  | 详情 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
32 |  |  |  |  | 导出 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
33 |  |  |  |  | 打印 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
34 |  |  |  |  | 刷新产品数据 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
35 |  |  |  |  | 填写质检反馈 | 质检反馈提交后对接新ERP仓储模块，推送DH单 | 1 |  |  |  | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
36 |  |  |  |  | 修改质检反馈 | 修改的质检反馈信息推送给新ERP仓储模块 |  |  |  |  | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
37 |  |  |  |  | 确认收货 | 确认收货提交后对接新ERP仓储模块，推送DH单 |  |  |  |  | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
38 |  |  |  |  | 删除质检反馈 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
39 |  |  |  |  | 异常退货 | 要同时支持入库WMS和只入库ERP两种情况的退货，都是生成负数预约单走流程，参考正数入库单流程 | 2 |  |  |  | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
40 |  |  |  |  | 修改实际重量 | 对接新ERP产品模块的产品数据 | 0.5 |  |  |  | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
41 |  |  |  |  | 取消送货 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
42 |  |  |  |  | 修改送货 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
43 |  |  |  |  | 处理异常 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
44 |  |  | 半成品送货单 |  | 列表 |  | 1 |  |  |  | 已联调 | 徐轩 | 1 |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
45 |  |  |  |  | 查询 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
46 |  |  |  |  | 详情 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
47 |  |  |  |  | 导出 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
48 |  |  |  |  | 打印 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
49 |  |  |  |  | 填写质检反馈 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
50 |  |  |  |  | 确认收货 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
51 |  |  |  |  | 同步报废 | 对接新ERP仓库模块的DH单报废 |  |  |  |  | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
52 |  | 统计报表 | 生产跟进表 |  | 列表 |  | 2 |  |  |  | 已联调 | 徐轩 | 1.5 |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
53 |  |  |  |  | 查询 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
54 |  |  |  |  | 导出 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
55 |  |  | 未配套产品跟进表 |  | 列表 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
56 |  |  |  |  | 详情 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
57 |  |  |  |  | 导出 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
58 |  |  | 在途数汇总 |  | BI的界面 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
59 |  |  | 生产进度跟踪报表 |  | 列表 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
60 |  |  |  |  | 详情 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
61 |  |  |  |  | 导出 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
62 |  |  |  |  | 生产进度详情 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
63 |  |  | 入库月结报表 |  | 列表 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
64 |  |  |  |  | 详情 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
65 |  |  |  |  | 打印 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
66 |  |  |  |  | 打印月结单据 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
67 |  |  |  |  | 确认盖章 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
68 |  |  |  |  | 导出 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
69 |  |  | 入库合格率报表 |  | 列表 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
70 |  |  |  |  | 详情 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
71 |  |  |  |  | 导出 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
72 |  |  | 入库质量分析表 |  | 列表 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
73 |  |  |  |  | 详情 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
74 |  |  |  |  | 导出 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
75 |  |  | 入库单统计报表 |  | 列表 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
76 |  |  |  |  | 详情 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
77 |  |  |  |  | 导出 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
78 |  |  |  |  | 修改实际重量 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
79 |  | 系统设置 | 封签说明 | 封签说明 | 列表 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
80 |  |  |  |  | 详情 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
81 |  |  |  |  | 图书封面修改 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
82 |  |  | 账期配置 |  |  |  | 1 |  |  |  | 已联调 | 徐轩 | 1 |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
83 |  |  | 提纸日期配置 | [7 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
84 |  |  | 书号信息管理 | [7 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
85 |  |  | 出版社设置 | [7 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
86 |  |  | 基础环节设置 | [7 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
87 |  |  | 印厂生产监控配置 | [7 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
88 |  |  | 仓库地址配置 | [7 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
89 |  |  | 收货单位配置 | [7 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
90 |  | 异常数据 | 预约单异常数据 | [7 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
91 |  | 印厂用户 | 用户 | [7 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
92 |  | 下载记录 | / |  | 成批提印单印制合同、成批提印单生产合同、封面文件下载记录、内文文件下载记录、印制合同下载记录、生产合同下载记录、印刷文件下载记录、生产文件下载记录 | 页面不用显示，实际如果用到这个数据也迁移过来 |  |  |  |  | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
93 | 生产管理APP端 | / | / |  | 预约送货 |  | 1 |  |  |  | 已联调 | 徐轩 | 1.5 |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
94 |  |  |  |  | 随货同行单 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
95 |  |  |  |  | 在途数汇总 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
96 |  |  |  |  | 生产进度 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
97 | 生产管理 | / | / |  | 通知 | 生产安排、预约送货、质检收货流程中相关的消息通知也迁移至新ERP模块 | 1 |  |  |  | 已联调 | 徐轩 | 1.5 |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
98 | 印务管理 | 生产订单 |  |  | 列表&查询 | 生产订单主表和明细表状态调整 | 1.5 |  |  |  | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
99 |  |  |  |  | 退回 | 去掉“待通知生产”状态可退回的逻辑 |  |  |  |  | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
100 |  |  |  |  | 报废 | “待通知生产”状态可报废 |  |  |  |  | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
101 |  |  |  |  | 修改 | “待通知生产”、“返单”状态可修改，修改不支持修改明细产品信息 |  |  |  |  | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
102 |  |  |  |  | 通知生产 | 1、单命生产订单通知生产对接WMS其他入库，生成入库单并入库合同数量 2、同一个编码的单命所有科目（试卷+答题卡）都通知生产，发送通知提醒组包 |  |  |  |  | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
[7 empty] | 15 | [5 empty] | 11
1 | 前端重构 | 生产订单 |  | 3个(详情、预约送货、预约送货记录) | 3个(详情、预约送货、预约送货记录) | [7 empty] | 2 | 2025-02-07 | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 已联调 | 尹诗雨
2 |  | 未入库管理 |  | 3个（填写生产进度、生产进度详情、收货明细） | 3个（填写生产进度、生产进度详情、收货明细） | [7 empty] | 1 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 已联调
3 |  | 封签打印 | 5个（打印页面） | [9 empty] | 2 | 2025-02-11 | 2025-02-12 |  | 已联调
4 |  | 印厂送货单 | 3个（打印页面、详情及质检反馈页面、修改送货页面） | 1个（确认收货） | 1个（确认收货） | [7 empty] | 2 | 2025-02-08 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 已联调 | 邹榕宜
5 |  | 半成品送货单 | 1个（打印页面） | 1个（半成品确认收货） | 1个（半成品确认收货） | [7 empty] | 1 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 已联调
6 |  | 生产跟进表 | [10 empty] | 1 | 2025-02-07 | 2025-02-12 | 2025-02-07 | 已联调 | 钟美君
7 |  | 未配套产品跟进表 | [13 empty] | 2025-02-07 | 已联调
8 |  | 在途数汇总 | [10 empty] | 1.5 |  |  | 2025-02-08 | 已联调
9 |  | 生产进度跟踪报表 | [13 empty] | 2025-02-08 | 已联调
10 |  | 入库月结报表 | 2个（打印页） | [12 empty] | 2025-02-10 | 已联调
11 |  | 合格率统计报表 | [10 empty] | 1 |  |  | 2025-02-10 | 已联调
12 |  | 入库质量分析表 | [13 empty] | 2025-02-10 | 已联调
13 |  | 入库单统计报表 | [10 empty] | 1.5 |  |  | 2025-02-11 | 已联调
19 |  | 封签说明 |  |  | 1个（新增） | [10 empty] | 2025-02-11 | 已联调
20 |  | 账期配置 |  |  | 1个（新增） | [10 empty] | 2025-02-12 | 已联调
21 |  | 提纸日期配置 |  |  | 1个（新增） | [7 empty] | 3.5 | 2025-02-08 | 2025-02-12 | 2025-02-10 | 已联调 | 赵兰
22 |  | 书号信息管理（只改静态页面） |  |  | 1个（编辑） | [10 empty] | 2025-02-10 | 已联调
23 |  | 出版社设置 |  |  | 1个（新增） | [10 empty] | 2025-02-11 | 已联调
24 |  | 基础环节设置 |  |  | 1个（新增） | [10 empty] | 2025-02-11 | 已联调
25 |  | 印厂生产监控配置 |  |  | 1个（新增） | [10 empty] | 2025-02-12 | 已联调
26 |  | 仓库地址配置 |  |  | 1个（新增） | [10 empty] | 2025-02-12 | 已联调
27 |  | 收货单位配置 |  |  | 1个（新增） | [10 empty] | 2025-02-08 | 已联调
28 |  | 预约单异常数据 | [13 empty] | 2025-02-08 | 已联调

## 项目计划表
序号 | 工作项描述 | 责任人 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 计划工时（天） | 是否为里程碑 | 备注
1 | 原型设计或需求编写 | 张贝贝 |  |  |  |  | 包括调研和方案设计
2 | 需求设计评审 | 张贝贝 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 0.5 | 是
3 | 测试准备 | 周婷婷 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 3
4 | 测试用例评审 | 周婷婷 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 0.5
5 | 概要设计 | /
6 | 概要设计评审 | / |  |  |  | 是
7 | 开发阶段 | /
8 | 前端开发 | 尹诗雨 | 2025-01-10 | 2025-01-23 | 11 |  | 包括联调自测
9 | 后端开发 | 徐轩 | 2025-01-08 | 2025-02-06 | 15 |  | 包括联调自测，生产V1.1.0问题处理1天，稿件印张计算数据处理1天
10 | 冒烟测试 | 周婷婷 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 1 | 是 | 2月15日进入测试
11 | 一轮测试 | 周婷婷 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 5 |  | 包括历史功能测试
12 | 二轮测试 | 周婷婷 | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 3
13 | 产品验收 | 张贝贝 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 1 | 是
14 | UAT测试 | 罗总
15 | 前端测试对应 | 尹诗雨 | 2025-02-15 | 2025-02-26 | 2
16 | 后端测试对应 | 徐轩 | 2025-02-15 | 2025-02-26 | 2
17 | 数据初始化 | 曹尚平
18 | 验收回归测试 | 周婷婷 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 0.5
19 | 测试总结
20 | 软件发布 | 张贝贝 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 0.5 | 是
21 | 前端重构 | 尹诗雨 | 2025-02-07 | 2025-02-12 | 5
22 |  | 邹榕宜 | 2025-02-08 | 2025-02-11 | 3
23 |  | 钟美君 | 2025-02-07 | 2025-02-12 | 5
24 |  | 赵兰 | 2025-02-08 | 2025-02-12 | 3.5
25 | WMS入库接口 | 徐轩 | 2025-02-13 | 2025-02-18 | 2

## 资源分配
ERP升级-生产管理-V1.0.0
序号 | 人员 | 岗位 | 工期 | 明细说明
1 | 张贝贝 | 产品经理
2 | 徐轩 | 软件开发工程师
3 | 尹诗雨 | 移动开发工程师
4 | 周婷婷 | 软件测试工程师