## 工时评估表
| 子系统 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能点 | 功能点计数项名称 | 后端工时（前后端、测试均按人天填制，最小单位为0.5，小于最小单位时合并单元格一起填工作量） | [5 empty] | 前端 | [5 empty] | 测试
[7 empty] | 工时(天) | 计划开始时间 | 计划完成日期 | 实际完成时间 | 完成状态 | 负责人 | 工时(天) | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 完成状态 | 负责人 | 工时(天) | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 完成状态 | 负责人
1 | 生产管理PC端 | 物料管理 | 提纸单 |  | 列表&查询 |  | 3 |  |  |  | 已联调 | 徐轩 | 2.5 |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
2 |  |  |  |  | 新建提纸单 | 切换物理仓库 |  |  |  |  | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
3 |  |  |  |  | 取消申请 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
4 |  |  |  |  | 核对 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
5 |  |  |  |  | 确认提纸 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
6 |  |  |  |  | 初审 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
7 |  |  |  |  | 确认调拨 | 对接仓储模块的调拨及入库接口,同公司之间的仓库调拨，库存数量由多至少 |  |  |  |  | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
8 |  |  |  |  | 详情 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
9 |  |  |  |  | 打印 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
10 |  |  |  |  | 导出 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
11 |  |  |  |  | 同步报废 | 对接仓储的报废接口 |  |  |  |  | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
12 |  |  | 退纸单 |  | 列表&查询 |  | 1 |  |  |  | 已联调 | 徐轩 | 1.5 |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
13 |  |  |  |  | 新建退纸单 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
14 |  |  |  |  | 取消申请 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
15 |  |  |  |  | 导出 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
16 |  |  |  |  | 印厂确认退纸 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
17 |  |  |  |  | 仓管确认收纸 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
18 |  |  |  |  | 详情 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
19 |  |  | 随货同行单-原单据 |  | 列表&查询 |  | 1 |  |  |  | 已联调 | 徐轩 | 2.5 |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
20 |  |  |  |  | 新建随货同行单 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
21 |  |  |  |  | 返单 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
22 |  |  |  |  | 编辑【返单状态可编辑】 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
23 |  |  |  |  | 编辑名称 | 对接采购模块的采购订单 |  |  |  |  | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
24 |  |  |  |  | 下载全部图片 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
25 |  |  |  |  | 删除 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
26 |  |  | 随货同行单-已整理单据(纸张) |  | 列表&查询 |  | 3 |  |  |  | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
27 |  |  |  |  | 返单 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
28 |  |  |  |  | 导出 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
29 |  |  |  |  | 下载全部图片 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
30 |  |  |  |  | 编辑 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
31 |  |  |  |  | 详情 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
32 |  |  |  |  | 撤回审核 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
33 |  |  |  |  | 审核 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
34 |  |  |  |  | 确认入库 | 对接仓储入库、调拨 |  |  |  |  | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
35 |  |  |  |  | 打印 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
36 |  |  |  |  | 报废 | 没有月结的单据可以报废，改为从生产模块发起报废，同步报废仓储模块的入库单和调拨单（如果有调拨单就一起报废 |  |  |  |  | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
37 |  |  |  |  | 取消单据 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
38 |  |  |  |  | 确认到货 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
39 |  |  |  |  | 入库红冲 | 已经月结的单据只能入库红冲，即原退货功能，改为入库红冲，只有已经月结的单据才走入库红冲 |  |  |  |  | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
40 |  |  | 随货同行单-已整理单据(辅材辅料) 【流程和功能都参考纸张的】 |  | 列表&查询 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 | 1 |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
41 |  |  |  |  | 返单 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
42 |  |  |  |  | 导出 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
43 |  |  |  |  | 下载全部图片 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
44 |  |  |  |  | 编辑 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
45 |  |  |  |  | 详情 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
46 |  |  |  |  | 撤回审核 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
47 |  |  |  |  | 审核 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
48 |  |  |  |  | 确认入库 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
49 |  |  |  |  | 打印 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
50 |  |  |  |  | 报废 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
51 |  |  |  |  | 取消单据 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
52 |  |  |  |  | 确认到货 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
53 |  |  |  |  | 入库红冲 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
54 |  | 样书管理 | 成书送样跟进表（图书、期刊、报纸） |  | 列表&查询 |  | 2 |  |  |  | 已联调 | 徐轩 | 2.5 | 2025-02-20 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 已联调 | 邹榕宜
55 |  |  |  |  | 导入样书 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
56 |  |  |  |  | 编辑 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
57 |  |  |  |  | 查询产品编码 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
58 |  |  |  |  | 删除 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
59 |  |  |  |  | 导出 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
60 |  |  | 成书送样明细表 |  | 列表&查询 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 | 2 | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 已联调 | 邹榕宜
61 |  |  |  |  | 通知送样 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
62 |  |  |  |  | 确认已送样 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
63 |  |  |  |  | 详情 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
64 |  |  |  |  | 导出 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
65 |  |  |  |  | 关联生产订单 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
66 |  |  |  |  | 取消关联 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
67 |  |  |  |  | 取消通知送样 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
68 |  |  |  |  | 生产完成 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
69 |  |  |  |  | 印厂上传送样图片 | 如果样书明细关联的生产订单预约送货出版社样书且已收货，且样书状态为【待送样】，则自动更改为【已送样】 |  |  |  |  | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
70 |  |  |  |  | 查看送样地址 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
71 |  |  |  |  | 取消生产完成 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
72 |  |  |  |  | 取消送样 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
73 |  |  | 单独送样列表 |  | 列表&详情 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 | 1.5 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 已联调 | 邹榕宜
74 |  |  |  |  | 导入样书 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
75 |  |  |  |  | 供应接收 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
76 |  |  |  |  | 质检收货 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
77 |  |  |  |  | 确认送样 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
78 |  |  |  |  | 查询产品编码 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
79 |  |  |  |  | 编辑 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
80 |  |  |  |  | 详情 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
81 |  |  |  |  | 删除 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
82 |  |  |  |  | 导出 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 邹榕宜
83 |  | 报表统计 | / |  | 纸张调拨计划表 |  | 1 |  |  |  | 已联调 | 徐轩 | 1 |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
84 |  |  | / |  | 纸张入库统计报表 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
85 | 生产管理APP端 | / | / |  | 提纸单 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 | 1.5 |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
86 |  |  |  |  | 随货同行单 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
87 |  |  |  |  | 退纸单 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
88 |  |  |  |  | 样书 | [5 empty] | 已联调 | 徐轩 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
[7 empty] | 11 | [5 empty] | 16

## 项目计划表
序号 | 工作项描述 | 责任人 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 计划工时（天） | 是否为里程碑 | 备注
1 | 原型设计或需求编写 | 张贝贝
2 | 需求设计评审 | 张贝贝 | 2025-02-15 | 2025-02-15 |  | 是
3 | 测试准备 | 周婷婷 | 2025-03-01 | 2025-03-03 | 2
4 | 测试用例评审 | 周婷婷 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 0.5 | 是
5 | 概要设计 | /
6 | 概要设计评审 | / |  |  |  | 是
7 | 开发阶段 | / |  |  |  | 是
8 | 前端开发 | 尹诗雨 | 2025-02-21 | 2025-03-05 | 10
9 | 前端开发 | 邹榕宜 | 2025-02-20 | 2025-02-27 | 6
10 | 后端开发 | 徐轩 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 11
11 | 冒烟测试 | 周婷婷 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 是
12 | 一轮测试 | 周婷婷 | 2025-03-10 | 2025-03-13 | 4 |  | 1.包括历史功能回归
13 | 二轮测试 | 周婷婷 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2
14 | 产品验收 | 张贝贝 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0.5 | 是
15 | UAT测试 | 罗总 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0.5 | 是
16 | 前端测试对应 | 尹诗雨 | 2025-03-07 | 2025-03-15 | 2
17 | 后端测试对应 | 徐轩 | 2025-03-07 | 2025-03-15 | 2
18 | 数据初始化 | 曹尚平
19 | 验收回归测试 | 周婷婷
20 | 测试总结 | 周婷婷 | 2025-03-15 | 2025-03-15
21 | 软件发布 | 张贝贝 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0.5 | 是

## 资源分配
ERP升级-生产管理-V1.0.0
序号 | 人员 | 岗位 | 工期 | 明细说明
1 | 张贝贝 | 产品经理
2 | 徐轩 | 软件开发工程师
3 | 尹诗雨 | 移动开发工程师
4 | 周婷婷 | 软件测试工程师