## 工时评估表
编号 | 子系统 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能点 | 功能点计数项名称 | 后端工时（前后端、测试均按人天填制，最小单位为0.5，小于最小单位时合并单元格一起填工作量） | [5 empty] | 前端工时（前后端、测试均按人天填制，最小单位为0.5，小于最小单位时合并单元格一起填工作量）
[7 empty] | 工时(天) | 计划开始时间 | 计划完成日期 | 实际完成时间 | 完成状态 | 负责人 | 工时(天)
| 生产 | 出版社结算管理 | 出版社基础配置 |  | 列表查询 |  | 2 | [5 empty] | 2
采购折扣配置
[5 empty] | 加工费结算规则 | 分为按书号/刊号打包价、采购实洋-书号费、结算单价*结算数量、不结算
[5 empty] | 合作费结算规则 | 分为按自然年打包结算、按销量结算、按书号个数结算，需要分别做页面
[5 empty] | 新增出版社 | 仅做页面跳转
|  |  | 发稿资料管理 |  | 列表查询 |  | 1 | [5 empty] | 2.5
[5 empty] | 导入 | 需要解析特殊格式
修改
报废
资料审核
[5 empty] | 批量审核 | 测算逻辑在审核节点处理、校验书名书号生成 | 1
退回审核
[5 empty] | 样书申请 |  | 1
委印申请
不委印
设置印厂
信息复制
版次配置
|  |  | 生产委印申请 |  | 列表查询 |  | 1.5 | [5 empty] | 1.5
导入委托申请书
印厂接收
[5 empty] | 印厂上传文档 | 涉及导入文本识别，RPA读取识别回写
编辑
查询商品内码
详情
导出
报废
|  |  | 加工预算管理 |  | 列表查询 |  | 1.5 | [5 empty] | 1
测算印数
重算压单印量
导出明细
|  |  | 出版社合作费管理 |  | 合作费管理列表&明细表 |  | 2 | [5 empty] | 1.5
[5 empty] | 新增合作费-按书号个数 | 导入明细、批量选择产品、上传附件
[5 empty] | 新增合作费-按自然年打包 | 费用计算
[5 empty] | 新增合作费-按销量 | 费用计算
审核合作费
修改合作费
退回审核
取消合作费
|  |  | 出版社加工费管理 |  | 加工费管理列表&明细表 |  | 2 | [5 empty] | 1.5
[5 empty] | 新增加工费-按采购实洋-书号 | 导入明细、批量选择产品、上传附件、纸张费用结算明细（4.10新增）
[5 empty] | 新增加工费-按书号/刊号打包 | 费用计算
[5 empty] | 新增加工费-按结算单价*结算数量 | 费用计算
审核加工费
修改加工费
退回审核
取消加工费
|  |  | 出版社-合作费含印刷费结算 |  | 结算单管理列表&发票明细表 |  | 1 | [5 empty] | 2
[5 empty] | 新增结算单 | 导入明细、批量选择产品、上传附件
修改结算单
取消结算单
结算审核
[5 empty] | 上传发票 | 已有的通用组件界面，开发接口做绑定接收 | 0.5
[5 empty] | 绑定发票 | 已有的通用组件界面，开发接口做绑定接收
[5 empty] | 发起报销 | 财务模块做，仅做页面跳转，财务还未开发完成暂不对接
[5 empty] | 发起付款 | 财务模块做，仅做页面跳转，财务还未开发完成暂不对接
[5 empty] | 查看付款详情 | 财务模块做，仅做页面跳转，财务还未开发完成暂不对接
[5 empty] | 导出单据 |  | 0.5
打印
退回审核
|  |  | 出版社-推广费结算 |  | 推广单管理列表&发票明细表 |  | 2 | [5 empty] | 2
[5 empty] | 新增推广费 | 导入明细、批量选择产品、上传附件、费用计算
修改推广费
取消推广费
审核
退回审核
[5 empty] | 结算比率设置 | 配置计算比率
[5 empty] | 印刷费明细 | 列表查询、导出
[5 empty] | 数据库设计 |  | 1
[5 empty] | 需求改动风险时间 | 不是最终定版存在变更风险 | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | 周六-涂磊 |  | 涉及改造产品中心的部分（书名、书号号） | 目前改造需求没有明确 | ?

## 项目计划表
序号 | 工作项描述 | 责任人 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 计划工时（天） | 是否为里程碑 | 备注
1 | 需求调研 | 徐菲 | 2025-01-02 | 2025-02-28 | 57 |  | 含部分生产结算
2 | 业务解决方案 | 徐菲 | 2025-02-10 | 2025-03-15 | 33
3 | 原型设计或需求编写 | 徐菲 | 2025-02-10 | 2025-03-15 | 33
4 | 需求设计评审 | 徐菲 | 2025-03-05 | 2025-03-13 | 8 | 是
5 | UI设计
6 | UI评审
7 | 测试准备 | 周婷婷 | 2025-03-26 | 2025-04-01 | 5
8 | 测试用例评审 | 周婷婷 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 0.5
9 | 概要设计
10 | 概要设计评审 |  |  |  |  | 是
11 | 开发阶段
12 | 前端开发 | 尹诗雨 | 2025-03-19 | 2025-04-07 | 15
13 | 后端开发 | 徐轩 | 2025-03-19 | 2025-04-10 | 18
14 | 联调
15 | 自测
16 | 冒烟测试 | 周婷婷 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 1 | 是
17 | 一轮测试 | 周婷婷 | 2025-04-12 | 2025-04-17 | 5
18 | 二轮测试 | 周婷婷 | 2025-04-18 | 2025-04-22 | 3
19 | 产品验收 | 徐菲 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2 | 是
20 | UAT测试 | 徐菲
21 | 前端测试对应
22 | 后端测试对应
23 | 数据初始化
24 | 验收回归测试
25 | 测试总结 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 0.5
26 | 上线准备
27 | 软件发布 | 徐菲 |  |  |  | 是

## 项目计划变更表0402
序号 | 工作项描述 | 责任人 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 计划工时（天） | 是否为里程碑 | 备注
1 | 需求调研 | 徐菲 | 2025-01-02 | 2025-02-28 | 57 |  | 含部分生产结算
2 | 业务解决方案 | 徐菲 | 2025-02-10 | 2025-03-15 | 33
3 | 原型设计或需求编写 | 徐菲 | 2025-02-10 | 2025-03-15 | 33
4 | 需求设计评审 | 徐菲 | 2025-03-05 | 2025-03-13 | 8 | 是
5 | UI设计
6 | UI评审
7 | 测试准备 | 周婷婷 | 2025-03-26 | 2025-04-01 | 5
8 | 测试用例评审 | 周婷婷 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 0.5
9 | 概要设计
10 | 概要设计评审 |  |  |  |  | 是
11 | 开发阶段
12 | 前端开发 | 尹诗雨 | 2025-03-19 | 2025-04-15 | 15
13 | 后端开发 | 徐轩 | 2025-03-19 | 2025-04-17 | 18
14 | 联调
15 | 自测
16 | 冒烟测试 | 周婷婷 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 1 | 是
17 | 一轮测试 | 周婷婷 | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 5
18 | 二轮测试 | 周婷婷 | 2025-04-27 | 2025-04-29 | 3
19 | 产品验收 | 徐菲 | 2025-04-30 | 2025-05-06 | 2 | 是
20 | UAT测试 | 徐菲
21 | 前端测试对应
22 | 后端测试对应
23 | 数据初始化
24 | 验收回归测试
25 | 测试总结 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 0.5
26 | 上线准备
27 | 软件发布 | 徐菲 |  |  |  | 是

## 项目计划变更表0417
序号 | 工作项描述 | 责任人 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 计划工时（天） | 是否为里程碑 | 备注
1 | 需求调研 | 徐菲 | 2025-01-02 | 2025-02-28 | 57 |  | 含部分生产结算
2 | 业务解决方案 | 徐菲 | 2025-02-10 | 2025-03-15 | 33
3 | 原型设计或需求编写 | 徐菲 | 2025-02-10 | 2025-03-15 | 33
4 | 需求设计评审 | 徐菲 | 2025-03-05 | 2025-03-13 | 8 | 是
5 | UI设计
6 | UI评审
7 | 测试准备 | 周婷婷 | 2025-03-26 | 2025-04-01 | 5
8 | 测试用例评审 | 周婷婷 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 0.5
9 | 概要设计
10 | 概要设计评审 |  |  |  |  | 是
11 | 开发阶段
12 | 前端开发 | 尹诗雨 | 2025-03-19 | 2025-04-19 | 17
13 | 后端开发 | 徐轩 | 2025-03-19 | 2025-04-19 | 20
14 | 联调
15 | 自测
16 | 冒烟测试 | 周婷婷 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 1 | 是
17 | 一轮测试 | 周婷婷 | 2025-04-22 | 2025-04-27 | 5
18 | 二轮测试 | 周婷婷 | 2025-04-28 | 2025-05-06 | 3
19 | 产品验收 | 徐菲 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 2 | 是
20 | UAT测试 | 徐菲
21 | 前端测试对应
22 | 后端测试对应
23 | 数据初始化
24 | 验收回归测试
25 | 测试总结 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 0.5
26 | 上线准备
27 | 软件发布 | 徐菲 |  |  |  | 是

## 资源分配
ERP升级-系统管理-V1.2.0( 采购)
序号 | 人员 | 岗位 | 工期 | 明细说明
1 | 徐菲 | 产品经理 | 23.5 | 需求设计21、评审0.5*3、验收1
2 | 徐轩\黄志国\伍映元 | 软件开发工程师 | 22 | 研发5 4 3、概要设计及评审2.5、需求评审0.5*3、测试对应2*3
3 | 张明\李艺涵 | 移动开发工程师 | 21 | 研发7 5 4、需求评审0.5*2、测试对应2*2
4 | 张钰 | 软件测试工程师 | 11 | 准备及评审5、需求评审0.5、一二轮测试5、总结0.5