## 工时评估表
编号 | 子系统 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能点 | 功能点计数项名称 | 后端工时（前后端、测试均按人天填制，最小单位为0.5，小于最小单位时合并单元格一起填工作量） | [5 empty] | 前端 | [5 empty] | 测试
[7 empty] | 工时(天) | 计划开始时间 | 计划完成日期 | 实际完成时间 | 完成状态 | 负责人 | 工时(天) | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 完成状态 | 负责人 | 工时(天) | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 完成状态 | 负责人
|  | 开发设计 |  |  | 理业务逻辑（重点为入库与加工费用计算） 且输出文档 |  | 3
| 印务 | 生产管理 | 入库详情 |  | 入库单新增出版社数量、常规数量、加工费结算方式调整说明4个字段 | 新增出版社数量计算逻辑 以及回写出版社，还要反向压封面逻辑处理 | 2 | [5 empty] | 1
|  |  | 生产订单 |  | 纸张冻结和领用批次规则调整 | 物理仓库原料不足要先做调拨逻辑 | 1.5
物料领用
|  |  | 生产订单 |  | 合同打印样式调整 |  | 0.5
施工单半成品使用记录新增来源单号显示
| 生产 | 生产结算管理 | 供应待核对明细 |  | 列表管理 |  | 2 |  |  |  | 待联调 |  | 2
[5 empty] | 筛选过滤条件 | [5 empty] | 待联调
[5 empty] | 核对、取消核对（原存储过程转代码） | 黄楷鑫已开发，处理异常报错 计算逻辑是否正确未计算时间 |  |  |  |  | 待联调
[5 empty] | 保存+计算（原存储过程转代码） | 黄楷鑫已开发，处理异常报错 计算逻辑是否正确未计算时间 |  |  |  |  | 待联调
[5 empty] | 导出 | [5 empty] | 待联调
[5 empty] | 标记异常、取消异常 | [5 empty] | 待联调
[5 empty] | 压单、取消压单 | [5 empty] | 待联调
[5 empty] | 查看预约送货单详情 | [5 empty] | 待联调
[5 empty] | 纸张总领用明细 | 印务施工单取数 | 1
[5 empty] | 加工费用明细 | 印务管理施工单取数
[5 empty] | 出版社结算量明细 | 压单明细取数
|  |  | 供应结算单 |  | 列表管理 |  | 1 |  |  |  | 待联调 |  | 2
[5 empty] | 筛选过滤条件 | [5 empty] | 待联调
[5 empty] | 新增常规结算 | 业务选择、业务移除、提交
修改结算单
取消结算单
财务审核
[5 empty] | 上传发票 |  | 1
绑定发票及解绑发票
发起付款
查看付款详情
打印
导出
详情
|  |  | 印厂结账进度统计 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 待联调 |  | 1
|  |  | 结算金额统计表 | [7 empty] | 待联调
|  |  | 印厂待结算明细-未核对 |  | 列表管理 |  | 1.5 |  |  |  | 待联调 |  | 1
[5 empty] | 筛选过滤条件 | [5 empty] | 待联调
[5 empty] | 核对 | [5 empty] | 待联调
[5 empty] | 导出 | [5 empty] | 待联调
|  |  | 印厂待结算明细-已核对 |  | 列表管理 | [5 empty] | 待联调 |  | 1
[5 empty] | 筛选过滤条件 | [5 empty] | 待联调
[5 empty] | 提交结算 | [5 empty] | 待联调
[5 empty] | 取消结算单 | [5 empty] | 待联调
[5 empty] | 取消印厂核对 | [5 empty] | 待联调
[5 empty] | 导出 | [5 empty] | 待联调
|  |  | 印厂全部明细 |  | 列表管理 | [5 empty] | 待联调 |  | 1
[5 empty] | 筛选过滤条件 | [5 empty] | 待联调
[5 empty] | 导出 | [5 empty] | 待联调
|  |  | 印厂结算单 |  | 列表管理 |  | 0.5 |  |  |  | 待联调 |  | 1
[5 empty] | 筛选过滤条件 | [5 empty] | 待联调
[5 empty] | 详情 | [5 empty] | 待联调
[5 empty] | 打印 | [5 empty] | 待联调
[5 empty] | 确认结算单 | [5 empty] | 待联调
|  |  | 扣款费用 |  | 列表管理 |  | 1 |  |  |  | 待联调 |  | 1
[5 empty] | 筛选过滤条件 | [5 empty] | 待联调
[5 empty] | 新增 | [5 empty] | 待联调
[5 empty] | 发布、取消发布 | [5 empty] | 待联调
[5 empty] | 编辑 | [5 empty] | 待联调
[5 empty] | 导出 | [5 empty] | 待联调
|  | 出版社结算 | 技术债务遗留 |  | 加工费用管理入库回写后金额数量差异计算以及自动生成入库单据或扣费单据 | 加工费管理明细数量金额计算动态计算 差量数据推送入库单，差量金额推送扣款单 | 1 | [5 empty] | 1
| 生产移动端 | 生产进度 | 生产进度页面迁移 |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 1
[7 empty] | 17 | [5 empty] | 13

## 项目计划表
序号 | 工作项描述 | 责任人 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 计划工时（天） | 是否为里程碑 | 备注
1 | 需求调研 | 徐菲 | 2024-12-12 | 2024-12-28 | 16
2 | 业务解决方案 | 徐菲 | 2024-12-12 | 2024-12-28 | 16
3 | 原型设计或需求编写 | 徐菲 | 2024-12-12 | 2024-12-28 | 16
4 | 需求设计评审 | 徐菲 | 2025-03-29 | 2025-03-29 |  | 是
5 | UI设计
6 | UI评审
7 | 测试准备 | 周婷婷 | 2025-05-15 | 2025-05-20 | 4
8 | 测试用例评审 | 周婷婷 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 0.5
9 | 概要设计
10 | 概要设计评审 |  |  |  |  | 是
11 | 开发阶段 | 徐轩、尹诗雨 | 2025-04-24 | 2025-05-23
12 | 前端开发 | 尹诗雨 | 2025-04-24 | 2025-05-15 | 13
13 | 后端开发 | 徐轩 | 2025-04-27 | 2025-05-22 | 17
14 | 联调 | 徐轩、尹诗雨
15 | 自测 | 徐轩、尹诗雨
16 | 冒烟测试 | 周婷婷 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 1 | 是
17 | 一轮测试 | 周婷婷 | 2025-05-24 | 2025-05-29 | 5
18 | 二轮测试 | 周婷婷 | 2025-05-30 | 2025-06-04 | 2.5
19 | 产品验收 | 徐菲 | 2025-06-05 | 2025-06-05 |  | 是
20 | UAT测试 | 徐菲 | 2025-06-06 | 2025-06-07
21 | 前端测试对应 |  |  |  | 2
22 | 后端测试对应
23 | 数据初始化
24 | 验收回归测试
25 | 测试总结 | 周婷婷 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 0.5
26 | 上线准备
27 | 软件发布 | 徐菲 |  |  |  | 是

## 资源分配
ERP升级-系统管理-V1.2.0( 采购)
序号 | 人员 | 岗位 | 工期 | 明细说明
1 | 徐菲\杨文琪\熊利琴 | 产品经理 | 23.5 | 需求设计21、评审0.5*3、验收1
2 | 黄楷鑫\黄志国\伍映元 | 软件开发工程师 | 22 | 研发5 4 3、概要设计及评审2.5、需求评审0.5*3、测试对应2*3
3 | 张明\李艺涵 | 移动开发工程师 | 21 | 研发7 5 4、需求评审0.5*2、测试对应2*2
4 | 张钰 | 软件测试工程师 | 11 | 准备及评审5、需求评审0.5、一二轮测试5、总结0.5
77.5