## 工时评估表
编号 | 版本 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能点计数项名称 | 后端 | [6 empty] | 前端 | [5 empty] | 测试
[6 empty] | 工时(天) | 计划开始时间 | 计划完成日期 | 实际完成时间 | 完成状态 | 开发 | 提测批次 | 工时(天) | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 完成状态 | 负责人 | 工时(天) | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 完成状态 | 负责人
1 | 生产1.4 | 生产 | 出版社结算管理 | 出版社基础配置 | 加工费结算规则书名选择框调整 | 3 | 2025-10-13 | 2025-10-16 |  | 未启动 | 吴从鹏 | 第三批 | 3 | 2025-10-13 | 2025-10-15 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
2 |  |  |  |  | 加工费结算规则中，结算方式为“按书号/刊号打包价”，每个产品规则配置增加“生产印厂”。 |  |  |  |  | 未启动 |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-15 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
3 |  |  |  |  | 合作费--按销量结算规则调整调整 |  |  |  |  | 未启动 |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-15 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
4 |  |  |  |  | 合作费--按自然年打包书名调整为允许多选 |  |  |  |  | 未启动 |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-15 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
5 |  |  |  | 生产委印申请 | 列表字段名称及内容调整 | 1 |  |  |  | 未启动 |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-15 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
6 |  |  |  |  | 委印申请模块增加要按事业群控制权限 |  |  |  |  | 未启动 |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-15 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
7 |  |  |  |  | 过滤条件“状态”增加默认值。 |  |  |  |  | 未启动 |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-15 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
8 |  |  |  | 出版社合作费用管理 | 详情页面新增导出功能 | 4 | 2025-10-14 | 2025-10-17 |  | 待联调 | 徐轩 | 第三批 |  | 2025-10-13 | 2025-10-15 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
9 |  |  |  |  | 新增合作费界面，产品明细的版次调整； |  |  |  |  | 待联调 |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-15 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
10 |  |  |  |  | 新增合作费时，按销量结算规则调整（含保存计算功能）: |  |  |  |  | 待联调 |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-15 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
11 |  |  |  |  | 出版社合作费管理界面，过滤条件“状态”增加默认值 |  |  |  |  | 待联调 |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-15 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
12 |  |  |  |  | 新增合作费界面，新增选择关联产品功能。调整到结算单界面新增开票明细处理。 | [8 empty] | 2025-10-13 | 2025-10-15 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
13 |  |  |  | 出版社加工费用管理 | 详情页面新增导出功能 | 4 | 2025-10-20 | 2025-10-23 |  | 待联调 |  |  | 2 | 2025-10-16 | 2025-10-17 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
14 |  |  |  |  | 加工费详情中表头总加工费、总印刷费、总纸张费调整： |  |  |  |  | 待联调 |  |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-17 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
15 |  |  |  |  | 出版社加工费管理界面，过滤条件“状态”增加默认值 |  |  |  |  | 待联调 |  |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-17 |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动
16 |  |  |  |  | 加工费结算明细报表 |  |  |  |  | 待联调 |  |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-17 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
17 |  |  |  | 出版社结算 | 新增“结算纸张明细”查看报表 | 1 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 待联调 | 吴从鹏 |  | 2 | 2025-10-20 | 2025-10-21 |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动
18 |  |  |  |  | 新增“结算产品明细”查看报表 | 1 |  |  |  | 待联调 | 吴从鹏 |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-21 |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动
19 |  |  |  |  | 增加定时任务，预付款完成后，未能成功生产虚拟入库单的、费用调整单，重新检测。 | 1 | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | 待联调 | 徐轩 |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-21 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
20 |  |  |  |  | 出版社结算界面，过滤条件“状态”增加默认值 | 0 |  |  |  | 待联调 |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-21 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
[5 empty] | 新增开票明细，调整并记录结算单的开票品种情况。 | 2.5 | 2025-10-09 | 2025-10-11 |  | 待联调 | 徐轩
21 |  |  | 生产结算管理 | 印厂待结算明细 | 增加“出版社结算”汇总表 | 1.5 | 2025-10-11 | 2025-10-11 |  | 待联调 | 吴从鹏，徐轩 | 第二批 | 1 | 2025-10-11 | 2025-10-11 |  | 未启动 | [5 empty] | 未启动
22 |  |  | 出版社 | 历史压单数据处理 | 历史压单数据处理 | 1.5 | 2025-09-23 | 2025-09-24 |  | 已联调 | 徐轩 | 第一批 | 1 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 待联调 | [5 empty] | 未启动

## 项目计划表
序号 | 工作项描述 | 责任人 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 计划工时（天） | 是否为里程碑 | 备注
1 | 需求调研
2 | 业务解决方案
3 | 原型设计或需求编写
4 | 需求设计评审 | 张贝贝、徐菲 |  |  |  | 是
5 | UI设计
6 | UI评审
7 | 测试准备 | 周婷婷 | 2025-09-18 | 2025-09-24 | 5 |  | 增加了需求，调整测试时间
8 | 测试用例评审 | 周婷婷 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.5
9 | 概要设计
10 | 概要设计评审 |  |  |  |  | 是
11 | 开发阶段 |  |  |  |  | 是
12 | 前端开发 | 尹诗雨
13 | 后端开发 | 徐轩 | 2025-09-22 | 2025-10-23 | 19.5
14 | 后端开发 | 吴从鹏 | 2025-09-19 | 2025-10-17 | 16.5
15 | 联调
16 | 自测
17 | 第一批-冒烟测试 | 周婷婷 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 0.5 | 是 | 第一批次测试：10月9日
18 | 一轮测试 | 周婷婷 | 2025-10-09 | 2025-10-11 | 2.5
19 | 二轮测试 | 周婷婷 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 1 |  | 跟第二批二轮测试一起测试
| 第二批-冒烟测试 | 周婷婷 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 0.5 |  | 第二批次测试：10月13日
| 第一轮 | 周婷婷 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 2
| 第二轮 | 周婷婷 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 1
| 第三批-冒烟测试 | 周婷婷 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 1 |  | 第三批次测试：10月24日
| 第一轮 | 周婷婷 | 2025-10-29 | 2025-11-03 | 3.5 |  | 提测时间改到10月28下午提测
| 第二轮 | 周婷婷 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2
20 | 产品验收 | 张贝贝 |  |  |  | 是
21 | UAT测试 | 张贝贝
22 | 前端测试对应 | 尹诗雨
23 | 后端测试对应 | 徐轩
24 | 后端测试对应 | 吴从鹏
25 | 验收回归测试
26 | 测试总结 | 周婷婷 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 0.5
27 | 上线准备
28 | 软件发布 | 张贝贝、徐菲 |  |  |  | 是