## 工时评估表
编号 | 版本 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能点计数项名称 | 后端 | [6 empty] | 前端
[6 empty] | 工时(天) | 计划开始时间 | 计划完成日期 | 实际完成时间 | 完成状态 | 负责人 | 提测批次 | 工时(天) | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 完成状态 | 负责人
1 | V1.5.0 | 生产模块 | / | / | 【首印】单独命卷自动接收并转生产订单规则 | 4 |  |  |  | 未启动 | 徐轩 |  | 0 |  |  |  | 未启动 | 尹诗雨
2 |  |  | / | / | 【加印】单独命卷自动接收并转生产订单规则 |  |  |  |  | 未启动 | 徐轩 | [5 empty] | 未启动 | 尹诗雨
3 |  |  | / | / | 【首印】杂志自动接收并转生产订单规则 |  |  |  |  | 未启动 | 徐轩 | [5 empty] | 未启动 | 尹诗雨
4 |  |  | / | / | 【加印】杂志自动接收并转生产订单规则 |  |  |  |  | 未启动 | 徐轩 | [5 empty] | 未启动 | 尹诗雨
5 |  |  | 物料管理 | 提纸单 | “确认提纸”改为“确认收纸” “确认调拨”改为“确认发纸” | 0 |  |  |  | 未启动 | 徐轩 | 1 | 1 |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
6 |  |  | 生产订单 | 施工单列表 | 发布时间挪到收货地点后面，支持手动排序，全量排序（不是当前页） | 0.5 |  |  |  | 待联调 | 徐轩 | 1 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
7 |  |  |  | 预约送货 | 1、预约送货支持上传图片 2.产品一类是单命，使用类型为：封条、16K试卷袋、16K答题卡袋、8K答题卡袋，或者使用类型为空白的，份数可以不用填写 | 0.5 |  |  |  | 待联调 | 徐轩 | 1 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
8 |  |  |  | 施工单明细 | 新增单命封签打印，如果产品的一类是单独命卷，可以点击单命封签打印，如果是其他产品，点击单命封签打印，提示“仅支持单独命卷产品打印” | 0.5 |  |  |  | 待联调 | 徐轩 | 1 | 4 |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
9 |  |  |  |  | 增加产品编码和物流码，显示每行产品对应的产品编码和物流码 |  |  |  |  | 待联调 | 徐轩 | 1 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
10 |  |  |  |  | 增加施工合同（无费用），鼠标移上去，显示下拉的按钮，可以分别点击，跳转对应的界面，支持导出Excel | 3 |  |  |  | 未启动 | 徐轩 | [5 empty] | 已联调 | 尹诗雨
11 |  |  | 预约送货 | 送货单详情 | 显示预约送货上传的图片 | 0.5 |  |  |  | 待联调 | 徐轩 | 1 | 2.5 |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
12 |  |  |  | 修改送货单 | 可修改份数 |  |  |  |  | 待联调 | 徐轩 | 1 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
13 |  |  | 样书管理 | 成书送样明细表 | 增加一行统计数据，统计已关联、生产中、待送样、已送样状态的条目数，统计的是查询之后的数据 | 1 |  |  |  | 待联调 | 徐轩 | 1 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
14 |  |  |  |  | 状态 颜色调整，待关联改灰色，待通知改蓝色，待送样改红色 |  |  |  |  | 待联调 | 徐轩 | 1 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
15 |  |  |  |  | 列表增加预约单号，已送样之后显示关联的预约单号 |  |  |  |  | 待联调 | 徐轩 | 1 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
16 |  |  | 快印配置 | 列表&查询 | 1、新增快印配置界面 2、根据产品的产品一类、产品二类、使用类型、开本、首印/加印和生产订单的合同数量，取对应的“是否快印”、“加工厂”、“收货仓库”、“追加数量”等信息 | 2 |  |  |  | 待联调 | 徐轩 | [5 empty] | 已联调 | 尹诗雨
17 |  |  |  | 新增/修改 | 1、点击新增，显示新增快印配置弹窗 2、选择一条数据，点击修改，显示修改快印配置弹窗 |  |  |  |  | 待联调 | 徐轩 | [5 empty] | 已联调 | 尹诗雨
18 |  |  |  | 删除 | 删除列表数据，支持批量删除 |  |  |  |  | 待联调 | 徐轩 | [5 empty] | 已联调 | 尹诗雨
19 |  | 手机端 | 样书 | 查询 | 1、去掉“时间”查询条件 2、增加“届别”查询，默认当前届别 | 1 |  |  |  | 待联调 | 徐轩 | 1 | 2 |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
20 |  |  |  | 缺省图 | 缺省图，改下文案，印厂会误会以为这个页面显示的是提纸单 |  |  |  |  | 待联调 | 徐轩 | 1 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
21 |  |  | 预约单 | 详情 | 预约单的详情页也显示“是否打大包”，显示在开幅下面 |  |  |  |  | 待联调 | 徐轩 | 1 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
22 |  |  |  | 预约送货 | 预约送货支持上传图片 |  |  |  |  | 待联调 | 徐轩 | 1 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
23 |  |  | 随货同行单 | 新增 | 1、选择收货地点改为可以输入内容模糊匹配选项 2、物料分类默认纸张，可改 |  |  |  |  | 待联调 | 徐轩 | 1 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
24 |  |  | 质检反馈 | 选择印厂 | 支持输入内容模糊匹配印厂 |  |  |  |  | 待联调 | 徐轩 | 1 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
25 |  |  |  | 选择仓库 | 支持输入内容模糊匹配仓库，仓库的选项过滤掉原料仓 |  |  |  |  | 待联调 | 徐轩 | 1 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
26 |  | 产品模块 | 产品 | 批量修改 | 1、批量修改保存后，会把排序规则改掉，要在产品列表重新排序，期望是产品可以记住排序规则，批量修改后不改排序规则 2、批量修改支持修改“已拆单元数” 3、支持修改销售状态为停销的产品，批量修改界面的销售状态查询，增加“停销”，默认选择立项、报订、征订不变，也可以选到停销 | 2 |  |  |  | 未启动 | 徐轩 |  | 2 |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
27 |  |  |  | 重量维护 | 1、印刷厂可在本页面修改，印刷厂取供应商中的【加工厂供应商】，可同步，同步功能参考其他可编辑字段 2、支持部件排序号批量修改，可同步，同步功能参考其他可编辑字段 | 1 |  |  |  | 未启动 | 徐轩 | [5 empty] | 已联调 | 尹诗雨
28 |  |  |  |  | 支持根据部件排序号查询，输入框，输入内容模糊查询 |  |  |  |  | 未启动 | 徐轩 | [5 empty] | 已联调 | 尹诗雨
29 |  |  |  | 批量立项 | 通过复制建立产品，套装关系不复制 | 0.5 |  |  |  | 待联调 | 徐轩 | [5 empty] | 已联调 | 尹诗雨
30 |  |  |  | 导入产品 | 1、产品导入提醒机器人，提示的时候加个届别，举例：【高三单元卷】26届更新138条产品，请及时审核！ 2、如果有多个届别或者多个二类，拆开数量发多个消息提醒 |  |  |  |  | 待联调 | 徐轩 | 1 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
31 |  | 印务模块 | 物料领用 | 导出明细 | 导出明细改为导出查询出来的所有生产订单的明细。（现状是根据勾选导出） |  |  |  |  | 待联调 | 徐轩 | 1 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
32 |  | 统计模块 | 生产统计 | 物料进出对账表 | 原料名称查询，改成输入框模糊查询，不要显示选项 | 1.5 |  |  |  | 待联调 | 徐轩 | 1 | 1 |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
33 |  |  |  | 生产商品明细查询（无金额） | 1、产品形态默认“产品” 2、增加生产订单状态查询，支持多选，默认选择“待发布、已接收、生产中、正在收货、已验收完毕、已复审核对、完结”状态 |  |  |  |  | 待联调 | 徐轩 | 1 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
34 |  |  |  | 生产费用查询 | 列表： 1、增加色数、纸令、印张、印量 2、色数、纸令、印张根据生产订单+产品编码+结构编号获取，印量根据生产订单+产品编码取 查询： 增加色数和事业群查询：色数为输入框，模糊匹配；事业群为选择框，支持多选查询 |  |  |  |  | 待联调 | 徐轩 | 1 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
35 |  |  |  | 生产商品明细 | 增加“快印理论用纸”，计算公式为：印张*印量/1000 |  |  |  |  | 待联调 | 徐轩 | 1 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
36 |  | 系统模块 | 基础设置 | 统计分类主数据 | 列表： 列表增加事业群和产品中心 查询： 查询条件增加事业群和产品中心 | 0.5 |  |  |  | 待联调 | 徐轩 | 1 | 1 |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
37 |  |  | 仓储信息管理 | 仓储信息管理 | 新增WMS库位维护 | 1 |  |  |  | 待联调 | 徐轩 | 1 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨
38 |  |  |  |  | 列表：增加"WMS库位“，显示在创建人前面，有多个WMS库位的之间用逗号隔开 |  |  |  |  | 待联调 | 徐轩 | 1 |  |  |  |  | 已联调 | 尹诗雨

## 项目计划表
序号 | 工作项描述 | 责任人 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 计划工时（天） | 是否为里程碑 | 备注
1 | 需求调研
2 | 业务解决方案
3 | 原型设计或需求编写
4 | 需求设计评审
5 | UI设计
6 | UI评审
7 | 测试准备 | 周婷婷 | 2026-01-13 | 2026-01-15 | 3
8 | 测试用例评审 | 周婷婷 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0.5
9 | 概要设计
10 | 概要设计评审
11 | 开发阶段
12 | 前端开发 | 尹诗雨 | 2026-01-14 |  | 13.5
13 | 后端开发 | 徐轩 | 2026-01-14 | 2026-02-02 | 16
14 | 联调
15 | 自测
16 | 第一批提测 |  | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 3 |  | 1.第一批需求提测时间：2026/1/29 2.1月31号需要请一天假
17 | 第二批提测-冒烟 |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 0.5
18 | 一轮测试 |  | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 2.5
19 | 二轮测试 |  | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 1.5
20 | 产品验收 |  | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 1
21 | UAT测试 |  | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2
22 | 前端测试对应
23 | 后端测试对应
24 | 后端测试对应
25 | 验收回归测试
26 | 测试总结
27 | 上线准备
28 | 软件发布 |  | 2026-02-25 | 2026-02-25