## 工时评估表
编号 | 子系统 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能点 | 功能点计数项名称 | 后端工时（前后端、测试均按人天填制，最小单位为0.5，小于最小单位时合并单元格一起填工作量） | [5 empty] | 前端 | [5 empty] | 测试
[7 empty] | 工时(天) | 计划开始时间 | 计划完成日期 | 实际完成时间 | 完成状态 | 负责人 | 工时(天) | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 完成状态 | 负责人 | 工时(天) | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 完成状态 | 负责人
1 | 生产 | 出版社结算管理 | 出版社基础配置 |  | 加工费规则信息书名增加查询功能 |  | 0 | [5 empty] | 1.5
2 |  |  | 发稿资料管理 |  | 发稿资料新增【转样状态调整】 | 不转样 | 0.5 |  |  |  | 待联调
3 | [5 empty] | 要转样 |  |  |  |  | 待联调
4 |  |  |  |  | 转委印申请新增加工费规则设置的判断 | [5 empty] | 待联调
5 |  |  | 委印申请 |  | 导入模板新增“作者署名” |  | 1.5 |  |  |  | 待联调
6 |  |  |  |  | 导入或转入委印时增加"是否压单"的标识 | 导入委印的模板 |  |  |  |  | 待联调 |  | 1
7 | [5 empty] | 发稿转委印界面 |  |  |  |  | 待联调
8 | [5 empty] | 压单规则调整 |  |  |  |  | 待联调
9 | [5 empty] | 委印申请管理界面新增“是否压单”字段显示 |  |  |  |  | 待联调
10 | [5 empty] | 委印申请管理界面过滤条件新增“是否压单”筛选条件 |  |  |  |  | 待联调
11 |  |  | 加工预算管理 |  | 调整为默认不显示数据，点击查询后再出数据。 |  | 0 |  |  |  | 待联调
12 |  |  |  |  | 新增显示一列【已压印刷费】 | 计算全量压单数据 | 0.5 |  |  |  | 待联调
13 |  |  | 合作费结算管理 |  | 过滤条件新增单号查询 |  | 1.5 |  |  |  | 待联调 |  | 1.5
14 |  |  |  |  | 新增，修改单据页面增加“批量删除”功能 | [5 empty] | 待联调
15 |  |  |  |  | 新增费用承担部门 | 单据详情页面 |  |  |  |  | 待联调
16 | [5 empty] | 合作费管理单据列表页面 |  |  |  |  | 待联调
17 | [5 empty] | 出版社结算单单据详情界面 |  |  |  |  | 待联调
18 | [5 empty] | 出版社结算单选择业务单据界面 |  |  |  |  | 待联调
19 |  |  |  |  | 合作结算类型按销量结算，结算金额调整为允许修改 | [5 empty] | 待联调
20 |  |  |  |  | 合作结算类型按自然年打包结算，结算数量和结算金额允许录入负数。允许重复录入相同信息 | [5 empty] | 待联调
21 |  |  |  |  | 合作费单头内容调整 | [5 empty] | 待联调 |  | 3
22 |  |  | 加工费结算管理 |  | 单据新增“批量删除”功能 |  | 1 |  |  |  | 待联调
23 |  |  |  |  | 单据页面新增显示字段“委印单数量”. | [5 empty] | 待联调
24 |  |  |  |  | 加工费结算单在新增或修改单据时自动带出纸张公司。 | [5 empty] | 待联调
25 |  |  |  |  | 单据审核和单据详情页面，单据明细增加分页显示 | [5 empty] | 待联调
26 |  |  |  |  | 加工费结算单单头内容调整，新增：单据编号及编号显示 | [5 empty] | 待联调
27 |  |  |  |  | 加工费结算类型：按书号/刊号打包价，点击修改时也要允许修改结算金额。 | [5 empty] | 待联调
28 |  |  |  |  | 加工费明细绑定生产明细规则调整 |  | 1 |  |  |  | 待联调
29 |  |  |  |  | 加工费结算单页面及计算规则调整 |  | 2
30 |  |  |  |  | 新增、修改界面新增补压单量功能 |  | 2
31 |  |  |  |  | 单据列表界面增加”导出摘要“功能按钮 |  | 1 |  |  |  | 待联调
32 |  |  |  |  | 单据列表界面增加”打印单据“功能按钮 | [5 empty] | 待联调
33 |  |  | 出版社结算管理 |  | 出版社结算单选择业务按单据选择 | 业务选择 | 1 |  |  |  | 待联调 |  | 2
34 | [5 empty] | 业务移除 |  |  |  |  | 待联调
35 |  |  |  |  | 新增、修改、审核、详情页面增加分页显示 | [5 empty] | 待联调
36 |  |  |  |  | 出版社结算单管理界面新增：加工费结算完结 功能 | 新增功能按钮 | 2 |  |  |  | 待联调
37 | [5 empty] | 列表管理 |  |  |  |  | 待联调
38 | [5 empty] | 完结-释放多余的压单明细，新增虚拟入库单，变更生产订单 |  |  |  |  | 待联调
39 | [5 empty] | 新增 |  |  |  |  | 待联调
40 | [5 empty] | 修改 |  |  |  |  | 待联调
41 | [5 empty] | 取消 |  |  |  |  | 待联调
42 |  |  | 纸张回款追踪 |  | 列表管理 |  | 1.5 |  |  |  | 待联调 |  | 1.5
43 |  |  |  |  | 筛选过滤 | [5 empty] | 待联调
44 |  |  |  |  | 新增付款记录 | [5 empty] | 待联调
45 |  |  |  |  | 修改付款记录 | [5 empty] | 待联调
46 |  |  |  |  | 登记纸张发票 | [5 empty] | 待联调
47 |  |  |  |  | 登记纸款 | [5 empty] | 待联调
48 |  |  |  |  | 上传附件 | [5 empty] | 待联调
49 |  |  |  |  | 退回 | [5 empty] | 待联调
50 |  | 生产结算管理 | 供应商结算单管理 |  | 已做清单 | 列表中新增标记字段 | 1 |  |  |  | 待联调 |  | 1.5
51 | [5 empty] | 【已收】&【退回】 |  |  |  |  | 待联调
52 | [5 empty] | 新增过滤条件 |  |  |  |  | 待联调
53 |  |  |  |  | 已收合同 | 列表中新增标记字段 |  |  |  |  | 待联调
54 | [5 empty] | 【已收】&【退回】 |  |  |  |  | 待联调
55 | [5 empty] | 新增过滤条件 |  |  |  |  | 待联调
56 |  |  |  |  | 生产结算选择业务规则调整 | 涉及到常规结算费用调整 |  |  |  |  | 待联调
57 |  |  | 供应商待核对明细 |  | 出版社结算单号，出版社结算状态合并显示 |  | 0.5 |  |  |  | 待联调
58 |  |  | 印厂全部明细 |  | 出版社结算状态 | [5 empty] | 待联调
[7 empty] | 17 | [5 empty] | 12

## 项目计划表
序号 | 工作项描述 | 责任人 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 计划工时（天） | 是否为里程碑 | 备注
1 | 需求调研 | 徐菲
2 | 业务解决方案 | 徐菲
3 | 原型设计或需求编写 | 徐菲
4 | 需求设计评审 | 徐菲 | 2026-03-03 | 2026-03-03 |  | 是
5 | UI设计
6 | UI评审
7 | 测试准备 | 王健 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 4 |  | 周六需要请假一天
8 | 测试用例评审 | 王健
9 | 概要设计
10 | 概要设计评审 |  |  |  |  | 是
11 | 开发阶段
12 | 前端开发 | 尹诗雨 | 2026-03-05 | 2026-03-19 | 12
13 | 后端开发 | 徐轩 | 2026-03-05 | 2026-03-27 | 17+1 |  | 稿件25,26届印张重算、财务随货同行单一物一码
14 | 联调
15 | 自测
16 | 冒烟测试 | 王健 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | 1
17 | 一轮测试 | 王健 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5
18 | 二轮测试 | 王健 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 3
19 | 产品验收 | 徐菲 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 1 | 是
20 | UAT测试 | 徐菲
21 | 前端测试对应 | 尹诗雨
22 | 后端测试对应 | 徐轩
23 | 数据初始化
24 | 验收回归测试
25 | 测试总结 | 王健
26 | 上线准备
27 | 软件发布 | 徐菲 |  |  |  | 是