## 工时评估表
编号 | 子系统 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能点 | 功能点计数项名称 | 后端工时（前后端、测试均按人天填制，最小单位为0.5，小于最小单位时合并单元格一起填工作量） | [5 empty] | 前端 | [5 empty] | 测试
[7 empty] | 工时(天) | 计划开始时间 | 计划完成日期 | 实际完成时间 | 完成状态 | 负责人 | 工时(天) | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 完成状态 | 负责人 | 工时(天) | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 完成状态 | 负责人
1 | 学生端 | 登录与账户模块 |  | 微信授权登录 | F001 | 微信授权登录功能实现
2 | 学生端 | 登录与账户模块 |  | 手机号验证码登录 | F002 | 手机号验证码登录功能实现
3 | 学生端 | 登录与账户模块 |  | 加入班级 | F003 | 加入班级功能实现
4 | 学生端 | 登录与账户模块 |  | 个人信息编辑 | F022 | 个人信息编辑功能实现
5 | 学生端 | 登录与账户模块 |  | 孩子管理 | F038 | 孩子管理功能实现
6 | 学生端 | 登录与账户模块 |  | 添加孩子 | F039 | 添加孩子功能实现
7 | 学生端 | 首页模块 |  | 顶部信息栏 | F004 | 顶部信息栏功能实现
8 | 学生端 | 首页模块 |  | 今日任务卡片 | F005 | 今日任务卡片功能实现
9 | 学生端 | 首页模块 |  | 快捷入口 | F006 | 快捷入口功能实现
10 | 学生端 | 首页模块 |  | 阅读计划列表 | F040 | 阅读计划列表功能实现
11 | 学生端 | 首页模块 |  | 阅读计划详情 | F041 | 阅读计划详情功能实现
12 | 学生端 | 首页模块 |  | 历史活动 | F042 | 历史活动功能实现
13 | 学生端 | 阅读与打卡模块 |  | AI导语页 | F009 | AI导语页功能实现
14 | 学生端 | 阅读与打卡模块 |  | AI导读视频 | F037 | AI导读视频功能实现
15 | 学生端 | 阅读与打卡模块 |  | 书架主页 | F018 | 书架主页功能实现
16 | 学生端 | 阅读与打卡模块 |  | 书籍详情 | F019 | 书籍详情功能实现
17 | 学生端 | 阅读与打卡模块 |  | 阅读书籍 | F020 | 阅读书籍功能实现
18 | 学生端 | 阅读与打卡模块 |  | 阅读打卡页 | F010 | 阅读打卡页功能实现
19 | 学生端 | 阅读与打卡模块 |  | 打卡成功页 | F011 | 打卡成功页功能实现
20 | 学生端 | 阅读与打卡模块 |  | 打卡记录 | F012 | 打卡记录功能实现
21 | 学生端 | 阅读与打卡模块 |  | 打卡详情 | F013 | 打卡详情功能实现
22 | 学生端 | 测评模块 |  | 测评列表 | F014 | 测评列表功能实现
23 | 学生端 | 测评模块 |  | 测评答题 | F015 | 测评答题功能实现
24 | 学生端 | 测评模块 |  | 测评结果 | F016 | 测评结果功能实现
25 | 学生端 | 测评模块 |  | 测评详情 | F017 | 测评详情功能实现
26 | 学生端 | 个人中心与成长模块 |  | 个人主页 | F021 | 个人主页功能实现
27 | 学生端 | 个人中心与成长模块 |  | 我的阅读 | F024 | 我的阅读功能实现
28 | 学生端 | 个人中心与成长模块 |  | 我的等级 | F025 | 我的等级功能实现
29 | 学生端 | 个人中心与成长模块 |  | 我的奖状 | F026 | 我的奖状功能实现
30 | 学生端 | 个人中心与成长模块 |  | 积分明细 | F027 | 积分明细功能实现
31 | 学生端 | 个人中心与成长模块 |  | 阅读能力图谱 | F028 | 阅读能力图谱功能实现
32 | 学生端 | 个人中心与成长模块 |  | 班级广场 | F029 | 班级广场功能实现
33 | 学生端 | 个人中心与成长模块 |  | 班级排行榜 | F030 | 班级排行榜功能实现
34 | 学生端 | 消息与其他模块 |  | 消息中心 | F033 | 消息中心功能实现
35 | 学生端 | 消息与其他模块 |  | 消息详情 | F034 | 消息详情功能实现
36 | 学生端 | 消息与其他模块 |  | 用户反馈 | F031 | 用户反馈功能实现
37 | 学生端 | 消息与其他模块 |  | 反馈记录 | F032 | 反馈记录功能实现
38 | 学生端 | 消息与其他模块 |  | 资讯列表 | F035 | 资讯列表功能实现
39 | 学生端 | 消息与其他模块 |  | 资讯详情 | F036 | 资讯详情功能实现
40 | 学生端 | 登录与账户模块 | 个人信息编辑 | 通知设置 | F022-EXT | 微信服务通知开关设置
41 | 学生端 | 阅读与打卡模块 | 打卡详情 | 互动能力 | F013-EXT | 打卡详情点赞评论点赞列表与图片预览
42 | 学生端 | 消息与其他模块 | 资讯详情 | 互动能力 | F036-EXT | 资讯详情点赞在看收藏评论分享
43 | 老师端 | 登录模块 |  | 微信登录 | F001 | 微信登录功能实现
44 | 老师端 | 登录模块 |  | 手机验证码登录 | F002 | 手机验证码登录功能实现
45 | 老师端 | 计划模块（Tab1） |  | 阅读计划列表 | F003 | 阅读计划列表功能实现
46 | 老师端 | 计划模块（Tab1） |  | 计划详情预览 | F004 | 计划详情预览功能实现
47 | 老师端 | 计划模块（Tab1） |  | 报名阅读计划 | F005 | 报名阅读计划功能实现
48 | 老师端 | 计划模块（Tab1） |  | 书籍关卡详情 | F006 | 书籍关卡详情功能实现
49 | 老师端 | 计划模块（Tab1） |  | 历史活动 | F007 | 历史活动功能实现
50 | 老师端 | 计划模块（Tab1） |  | 快捷创建班级引导 | F008 | 快捷创建班级引导功能实现
51 | 老师端 | 计划模块（Tab1） |  | 资讯详情 | F009 | 资讯详情功能实现
52 | 老师端 | 计划模块（Tab1） |  | 测评题列表 | F016 | 测评题列表功能实现
53 | 老师端 | 进度模块（Tab2） |  | 进度监控 | F010 | 进度监控功能实现
54 | 老师端 | 进度模块（Tab2） |  | 学生详情 | F011 | 学生详情功能实现
55 | 老师端 | 进度模块（Tab2） |  | 学生打卡动态 | F012 | 学生打卡动态功能实现
56 | 老师端 | 进度模块（Tab2） |  | 打卡详情 | F013 | 打卡详情功能实现
57 | 老师端 | 我的模块（Tab3） |  | 测评管理 | F014 | 测评管理功能实现
58 | 老师端 | 我的模块（Tab3） |  | 测评详情 | F015 | 测评详情功能实现
59 | 老师端 | 我的模块（Tab3） |  | 计划测评统计 | F017 | 计划测评统计功能实现
60 | 老师端 | 我的模块（Tab3） |  | 书籍测评统计 | F018 | 书籍测评统计功能实现
61 | 老师端 | 我的模块（Tab3） |  | 数据报告 | F019 | 数据报告功能实现
62 | 老师端 | 我的模块（Tab3） |  | 个人中心 | F020 | 个人中心功能实现
63 | 老师端 | 我的模块（Tab3） |  | 班级管理 | F021 | 班级管理功能实现
64 | 老师端 | 我的模块（Tab3） |  | 学生管理 | F022 | 学生管理功能实现
65 | 老师端 | 我的模块（Tab3） |  | 消息中心 | F023 | 消息中心功能实现
66 | 老师端 | 我的模块（Tab3） |  | 修改手机号 | F025 | 修改手机号功能实现
67 | 老师端 | 我的模块（Tab3） |  | 积分明细 | F026 | 积分明细功能实现
68 | 老师端 | 我的模块（Tab3） |  | 用户反馈 | F027 | 用户反馈功能实现
69 | 老师端 | 我的模块（Tab3） |  | 反馈记录 | F028 | 反馈记录功能实现
70 | 老师端 | 进度模块（Tab2） | 进度监控 | 学生提醒 | F010-EXT | 未完成任务学生提醒发送
71 | 老师端 | 进度模块（Tab2） | 打卡详情 | 互动能力 | F013-EXT | 打卡详情点赞评论点赞列表与图片预览
72 | 老师端 | 我的模块（Tab3） | 班级管理 | 邀请能力 | F021-EXT | 班级邀请链接生成复制分享与失效控制
73 | 老师端 | 我的模块（Tab3） | 个人中心 | 通知设置 | F020-EXT | 微信服务通知开关设置
74 | 管理平台 | 登录与权限管理 |  | 账号密码登录 | F001 | 账号密码登录功能实现
75 | 管理平台 | 登录与权限管理 |  | 企微单点登录 | F002 | 企微单点登录功能实现
76 | 管理平台 | 首页 |  | 数据概览 | F003 | 数据概览功能实现
77 | 管理平台 | 首页 |  | 快捷入口 | F004 | 快捷入口功能实现
78 | 管理平台 | 首页 |  | 最近动态 | F005 | 最近动态功能实现
79 | 管理平台 | 用户管理 | 学校管理 | 学校列表 | F006 | 学校列表功能实现
80 | 管理平台 | 用户管理 | 学校管理 | 学校详情 | F007 | 学校详情功能实现
81 | 管理平台 | 用户管理 | 班级管理 | 班级列表 | F008 | 班级列表功能实现
82 | 管理平台 | 用户管理 | 班级管理 | 班级详情 | F009 | 班级详情功能实现
83 | 管理平台 | 用户管理 | 小程序用户管理 | 用户列表 | F010 | 用户列表功能实现
84 | 管理平台 | 用户管理 | 小程序用户管理 | 学生详情 | F011 | 学生详情功能实现
85 | 管理平台 | 用户管理 | 小程序用户管理 | 老师详情 | F012 | 老师详情功能实现
86 | 管理平台 | 内容管理 - 阅读计划 |  | 计划列表 | F014 | 计划列表功能实现
87 | 管理平台 | 内容管理 - 阅读计划 |  | 计划详情 | F015 | 计划详情功能实现
88 | 管理平台 | 内容管理 - 阅读计划 |  | 配置年级书籍 | F016 | 配置年级书籍功能实现
89 | 管理平台 | 内容管理 - 阅读计划 |  | 配置阅读任务 | F017 | 配置阅读任务功能实现
90 | 管理平台 | 内容管理 - 阅读计划 |  | 计划发布与撤回 | F018 | 计划发布与撤回功能实现
91 | 管理平台 | 书籍资源库 |  | 书籍列表 | F019 | 书籍列表功能实现
92 | 管理平台 | 书籍资源库 |  | 书籍详情 | F020 | 书籍详情功能实现
93 | 管理平台 | 书籍资源库 |  | 新增书籍 | F021 | 新增书籍功能实现
94 | 管理平台 | 书籍资源库 |  | 编辑书籍 | F022 | 编辑书籍功能实现
95 | 管理平台 | 书籍资源库 |  | 上传资源 | F023 | 上传资源功能实现
96 | 管理平台 | 书籍资源库 |  | 测评题目配置 | F024 | 测评题目配置功能实现
97 | 管理平台 | 书籍资源库 |  | 测评预览 | F025 | 测评预览功能实现
98 | 管理平台 | 书籍资源库 |  | AI虚拟形象生成 | F026 | AI虚拟形象生成功能实现
99 | 管理平台 | 激励体系 |  | 积分规则配置 | F027 | 积分规则配置功能实现
100 | 管理平台 | 激励体系 |  | 积分明细 | F027A | 积分明细功能实现
101 | 管理平台 | 激励体系 |  | 等级体系 | F028 | 等级体系功能实现
102 | 管理平台 | 激励体系 |  | 证书配置 | F029 | 证书配置功能实现
103 | 管理平台 | 激励体系 |  | 证书获取明细 | F029A | 证书获取明细功能实现
104 | 管理平台 | 消息管理 |  | 消息列表 | F030 | 消息列表功能实现
105 | 管理平台 | 用户反馈 |  | 意见反馈列表 | F031 | 意见反馈列表功能实现
106 | 管理平台 | 用户反馈 |  | 反馈详情 | F032 | 反馈详情功能实现
107 | 管理平台 | 用户反馈 |  | 反馈回复 | F033 | 反馈回复功能实现
108 | 管理平台 | 数据分析 |  | 平台数据分析 | F034 | 平台数据分析功能实现
109 | 管理平台 | 数据分析 |  | 学校数据分析 | F035 | 学校数据分析功能实现
110 | 管理平台 | 数据分析 |  | 年级数据分析 | F036 | 年级数据分析功能实现
111 | 管理平台 | 数据分析 |  | 学生数据分析 | F037 | 学生数据分析功能实现
112 | 管理平台 | 数据分析 |  | 书籍测评记录 | F038 | 书籍测评记录功能实现
113 | 管理平台 | 数据分析 |  | 测评详情 | F039 | 测评详情功能实现
114 | 管理平台 | 数据分析 |  | 阅读任务记录 | F040 | 阅读任务记录功能实现
115 | 管理平台 | 数据分析 |  | 导读单任务详情 | F041 | 导读单任务详情功能实现
116 | 管理平台 | 系统配置 |  | 系统参数配置 | F042 | 系统参数配置功能实现
117 | 管理平台 | 系统配置 |  | 数据字典 | F043 | 数据字典功能实现
118 | 管理平台 | 系统配置 |  | AI导语配置 | F044 | AI导语配置功能实现
119 | 管理平台 | 内容管理 - 阅读计划 | 配置阅读任务 | 任务与资源配置 | F017-EXT | 阅读任务资源配置与解锁策略
120 | 管理平台 | 内容管理 - 阅读计划 | 计划发布与撤回 | 发布前预览 | F018-EXT | 发布前预览与资源预览下载
121 | 管理平台 | 书籍资源库 | 书籍列表 | 批量导入导出 | F019-EXT | 书籍批量导入校验与列表导出
122 | 管理平台 | 书籍资源库 | 测评题目配置 | 批量导入 | F024-EXT | 测评题批量导入模板校验与导入确认
123 | 管理平台 | 数据分析 | 测评详情 | AI结果人工修订 | F039-EXT | AI综合评价与阅读建议人工编辑保存
124 | 管理平台 | 数据分析 | 分析报表 | 导出能力 | DATA-EXT | 平台学校年级学生分析报表导出
125 | 公共能力 | 账号与组织 | 登录与鉴权 | 统一登录鉴权 | 通用机制 | 多端登录鉴权与会话机制
126 | 公共能力 | 账号与组织 | 用户关系 | 用户与孩子绑定 | 通用机制 | 家长账号与孩子绑定关系管理
127 | 公共能力 | 账号与组织 | 组织架构 | 学校班级关系 | 通用机制 | 学校班级老师学生关系模型
128 | 公共能力 | 阅读计划 | 计划主数据 | 计划与年级书目 | 通用机制 | 阅读计划主数据与按年级配置书目
129 | 公共能力 | 阅读计划 | 任务流转 | 阅读任务状态 | 通用机制 | 阅读任务与导读单状态流转
130 | 公共能力 | 阅读与打卡 | 打卡记录 | 打卡数据闭环 | 通用机制 | 打卡提交记录查询与结果回写
131 | 公共能力 | 测评 | 测评引擎 | 题库与作答 | 通用机制 | 测评题库管理与作答提交判分
132 | 公共能力 | 成长激励 | 积分等级 | 成长体系 | 通用机制 | 积分等级证书规则与发放记录
133 | 公共能力 | 消息通知 | 消息触发 | 消息发送规则 | 通用机制 | 系统消息触发发送与已读状态
134 | 公共能力 | 内容资源 | 文件服务 | 资源上传存储 | 通用机制 | 书籍封面音视频图片等资源上传与存储
135 | 公共能力 | AI能力 | AI服务接入 | AI导语与视频 | 通用机制 | AI导语AI视频等能力接入与配置下发
136 | 公共能力 | 数据与运维 | 权限统计 | 埋点与报表口径 | 通用机制 | 权限控制埋点统计口径与基础配置
137 | 公共能力 | 消息通知 | 学生端消息 | 任务提醒 | MSG-S01 | 学生阅读任务未完成自动提醒
138 | 公共能力 | 消息通知 | 学生端消息 | 测评提醒 | MSG-S02 | 学生测评任务未完成自动提醒
139 | 公共能力 | 消息通知 | 学生端消息 | 班级通知 | MSG-S03 | 学生被移除班级通知
140 | 公共能力 | 消息通知 | 学生端消息 | 计划通知 | MSG-S04 | 班级报名成功通知
141 | 公共能力 | 消息通知 | 老师端消息 | 任务提醒 | MSG-T01 | 老师端今日阅读任务未完成提醒
142 | 公共能力 | 消息通知 | 老师端消息 | 学生动态通知 | MSG-T02 | 学生完成阅读任务通知
143 | 公共能力 | 消息通知 | 老师端消息 | 测评通知 | MSG-T03 | 学生完成测评通知
144 | 公共能力 | 消息通知 | 老师端消息 | 计划通知 | MSG-T04 | 新阅读计划发布通知
145 | 公共能力 | 消息通知 | 老师端消息 | 报名通知 | MSG-T05 | 阅读计划开放报名通知
146 | 公共能力 | 消息通知 | 老师端消息 | 班级通知 | MSG-T06 | 学生加入班级通知
147 | 公共能力 | AI能力 | AI结果生成 | 测评分析 | AI-01 | 测评结果AI综合评价与阅读建议生成
148 | 公共能力 | AI能力 | AI结果生成 | 能力图谱 | AI-02 | 阅读能力图谱AI分析与建议生成
149 | 公共能力 | AI能力 | AI结果生成 | 班级分析 | AI-03 | 老师端计划测评统计AI分析生成
150 | 公共能力 | AI能力 | AI内容生成 | 虚拟形象 | AI-04 | 书籍AI虚拟形象生成与默认形象降级
151 | 公共能力 | AI能力 | AI结果治理 | 失败兜底 | AI-05 | AI结果失败降级后补生成与人工修订回写