## 工时评估表
编号 | 子系统 | 一级模块 | 二级模块 | 功能点 | 功能点计数项名称 | 后端工时（前后端、测试均按人天填制，最小单位为0.5，小于最小单位时合并单元格一起填工作量） | [6 empty] | 前端
[6 empty] | 工时(天) | AI工时 | 计划开始时间 | 计划完成日期 | 实际完成时间 | 完成状态 | 负责人 | 工时(天) | AI工时 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 完成状态 | 负责人
1 | 提纸单 | PC端 | 详情页 | 件明细展示 | 件明细展示功能实现 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 前后端同一人 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 前后端同一人
2 | 提纸单 | PC端 | 确认发纸 | 新增件明细 | 新增件明细功能实现 | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 前后端同一人 | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 前后端同一人
3 | 提纸单 | PC端 | 确认收纸 | 件级确认与库位调整 | 件级收纸确认功能实现 | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 前后端同一人 | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 前后端同一人
4 | 提纸单 | 手机端 | 件明细弹窗 | 件明细查看 | 件明细弹窗功能实现 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 前后端同一人 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 前后端同一人
5 | 提纸单 | 手机端 | 确认发纸 | 扫码录码确认发纸 | 扫码录码确认发纸功能实现 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 前后端同一人 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 前后端同一人
6 | 提纸单 | 手机端 | 确认收纸 | 默认库位与逐件确认收纸 | 逐件确认收纸功能实现 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 前后端同一人 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 前后端同一人
7 | 退纸单 | PC端 | 详情页 | 件明细展示 | 件明细展示功能实现 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 前后端同一人 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 前后端同一人
8 | 退纸单 | PC端 | 确认退纸 | 新增件明细 | 新增件明细功能实现 | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 前后端同一人 | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 前后端同一人
9 | 退纸单 | PC端 | 确认收纸 | 件级确认与到库信息维护 | 件级收纸确认功能实现 | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 前后端同一人 | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 前后端同一人
10 | 退纸单 | 手机端 | 件明细弹窗 | 件明细查看 | 件明细弹窗功能实现 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 前后端同一人 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 前后端同一人
11 | 退纸单 | 手机端 | 确认退纸 | 扫码录码确认退纸 | 扫码录码确认退纸功能实现 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 前后端同一人 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 前后端同一人
12 | 退纸单 | 手机端 | 确认收纸 | 默认库位与到库信息确认 | 到库信息确认功能实现 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 前后端同一人 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 前后端同一人
13 | 查询追溯 | PC端 | 查询条件 | 一物一码查询 | 查询条件功能实现 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 前后端同一人 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 前后端同一人
14 | 查询追溯 | 手机端 | 扫码查询 | 一物一码查询 | 扫码查询功能实现 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 前后端同一人 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 前后端同一人
15 | 基础能力 | 库位接入与校验 | 当前仓库有效库位 | 库位选择校验 | 库位校验功能实现 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 前后端同一人 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 前后端同一人
16 | 基础能力 | ERP仓储模块对接 | 结果同步 | 库存变动聚合 | ERP仓储模块对接功能实现 | 2.5 | 2 |  |  |  |  | 前后端同一人
17 | 数据初始化 | 历史库存初始化导入 | 导入模板 | 历史库存导入 | 历史库存初始化导入功能实现 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 前后端同一人 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 前后端同一人
18 | 公共能力 | 件级台账与结果记录 | 纸张件档案 | 件关联维护 | 件级追溯功能实现 | 2 | 1.5 |  |  |  |  | 前后端同一人
19 | 公共能力 | 权限审计与异常提示 | 扫码失败与库位异常 | Toast提示 | 异常提示与权限控制功能实现 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 前后端同一人 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 前后端同一人
20 | 查询追溯 | 手机端 | 件详情 | 一物一码件详情 | 件详情页功能实现 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 前后端同一人 | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 前后端同一人

## 项目计划表
序号 | 工作项描述 | 责任人 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 计划工时（天） | 是否为里程碑 | 备注
1 | 需求调研
2 | 业务解决方案
3 | 原型设计或需求编写
4 | 需求设计评审
5 | UI设计
6 | UI评审
7 | 测试准备
8 | 测试用例评审
9 | 概要设计
10 | 概要设计评审
11 | 开发阶段
12 | 前端开发
13 | 后端开发
14 | 联调
15 | 自测
16 | 冒烟测试
17 | 一轮测试
18 | 二轮测试
19 | 产品验收
20 | UAT测试
21 | 前端测试对应
22 | 后端测试对应
23 | 数据初始化
24 | 验收回归测试
25 | 测试总结
26 | 上线准备
27 | 软件发布
28